УТВЕРЖДЕНО

Заместитель  председателя

Глубокского районного

исполнительного комитета

____________  Т.Л. Тарасевич

ПЛАН

общих мероприятий по реализации государственного профилактического проекта

«Глубокое – здоровый город»

на территории города Глубокое

на 2020 – 2024 годы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Формирование здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) населения является важнейшим направлением государственной политики Республики Беларусь в области сохранения и укрепления здоровья нации.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) здоровье каждого человека на 50 процентов зависит от образа жизни. Наиболее негативное влияние на здоровье популяции оказывают такие вредные факторы, как курение, гиподинамия, нерациональное питание, избыточный вес, пьянство и алкоголизм, наркомания и токсикомания, неблагоприятные условия среды обитания.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель плана – создание системы формирования, сохранения и укрепления здоровья людей, реализации потенциала здоровья для ведения активной производственной, социальной и личной жизни, увеличение продолжительности и повышение качества жизни, улучшение демографической ситуации в г. Глубокое.

Основные задачи – формирование у населения убежденности в престижности здорового образа жизни; стремления к сознательному отказу от саморазрушающего поведения; вовлечение в процесс формирования здорового образа жизни всех организаций, общественных объединений и органов власти; создание здоровьесберегающей среды обитания; разработка и реализация правового и экономического механизмов обеспечения социальных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья в процессе трудовой деятельности и повседневной жизни.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Внедрение в практику работы всех секторов общества новых технологий, рекомендаций и программ для различных групп населения, способствующих сохранению и укреплению здоровья;

Снижение рисков развития заболеваний, связанных с рискованным поведением и образом жизни (сердечнососудистых, травматизма, ожирения и др.);

Рост доли лиц, ведущих здоровый образ жизни;

Уменьшение распространенности метаболического синдрома;

Снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности;

Снижение распространенности табакокурения;

Снижение употребления алкогольных напитков.

IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| №п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Создать инициативную группу по разработке и реализации плана мероприятий проекта «Глубокое – здоровый город» | Ноябрь 2019 года | Районный исполнительный комитет (далее – райисполком) | Государственное учреждение «Глубокский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – Глубокский РЦГЭ) Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 2. | Организовывать заседания инициативной группы с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана мероприятий в целях осуществления промежуточного контроля за ходом его выполнения (учреждения здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, спорта и туризма, предприятия, средства массовой информации (далее – СМИ) и пр.) | 1 раз в квартал | Райисполком | Глубокский РЦГЭ Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 3. | Разработать перечень индикаторных показателей состояния здоровья населения города Глубокое | 1 квартал 2020 года |  | учреждение здравоохранения «Глубокская центральная районная больница» (далее – УЗ «Глубокская ЦРБ»), Глубокский РЦГЭ |
| 4. | Разработать и издать профиль здоровья города Глубокое | 1 квартал 2021 года |  | УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ, Отдел по образованию Глубокского райисполкома Сектор спорта и туризма райисполкома, Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 5. | Освещать в районных СМИ ход выполнения плана мероприятий | Постоянно | Районная газета «Веснiк Глыбоччыны», Редакция радиопрограммы «Глубокское местное радиовещание», официальный Интернет-сайт райисполкома | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Учреждение «Редакция районной газеты «ВЕСНІК ГЛЫБОЧЧЫНЫ» Глубокского района |
| 6. | Разработать совместный план сотрудничества с общественными объединениями и религиозными конфессиями по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и ЗОЖ (семинары, профилактические акции, круглые столы, диспуты, издание информационной литературы). | 1 квартал 2020 года | Райисполком | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ |
| 7. | Организовывать работу внутрирайонных целевых площадок по формированию и пропаганде ЗОЖ: «Работа с населением по месту жительства по пропаганде и ФЗОЖ» | Ежеквартально | Учреждения образования, спорта и туризма | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, Сектор спорта и туризма райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Глубокский РЦГЭ, УЗ «Глубокская ЦРБ» |
|  | «Роль общественных организаций по формированию здорового образа жизни, профилактике правонарушений» «Роль молодежных общественных организаций и объединений в воспитании духовно и физически развитого молодого поколения» | 2020 г. | Районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – РК ОО «БРСМ»), Профсоюзные организации на предприятиях | РК ОО «БРСМ», районное объединение профсоюзов |
|  | «Работа консультативного центра поддержки подростков и молодежи по оказанию помощи родителям, имеющим детей, склонных к асоциальному поведению» | Постоянно | Глубокская ЦРБ | УЗ «Глубокская ЦРБ» |
|  | «Организация работы учреждений образования по формированию навыков ЗОЖ» | Ежеквартально | учреждения образования и дополнительного образования | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, Сектор спорта и туризма райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
|  | «Развитие физической культуры и спорта среди членов трудового коллектива» | Постоянно | Организации и учреждения города | Сектор спорта и туризма райисполкома |
| 8. | Изучить организацию учебного и воспитательного процесса в учреждениях образования в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь с целью минимизации развития неблагоприятных для здоровья последствий | 3 квартал 2020 года | Учреждения образования города | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, администрация учреждений образования, Глубокский РЦГЭ |
| 9. | Совершенствование работы в учреждениях образования по организации учебного и воспитательного процесса, коррекции организации питания, физической активности детей | 1 квартал 2020 год | Учреждения образования города | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, администрация учреждений образования |
| 10. | Разработать и утвердить на уровне исполкома поэтапную программу по обновлению и укреплению материально-технической базы учреждений образования на период до 2024 г. (ремонт зданий и помещений, в т.ч. пищеблоков, замена холодильного и технологического оборудования, ученической мебели, ремонт санузлов, реконструкция систем искусственного освещения, реконструкция (оборудование) помещений для занятий физической культурой, спортивных площадок, оборудование кабинетов учебно-вычислительной техники, занятий по труду и пр.). Обеспечить ее исполнение | 2020 год | Райисполком | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, |
| 11. | Обеспечить создание в учреждениях общего среднего образования уголков здорового питания | 2020 – 2023 | Учреждения образования города | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, администрация учреждений образования |
| 12. | Проводить ежегодный профилактический осмотр населения с применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов. | В течение всего проекта | УЗ «Глубокская ЦРБ» | УЗ «Глубокская ЦРБ» |
| 13. | Создать раздел «Здоровый город» на сайте райисполкома | 1 квартал 2020 года | Райисполком | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 14. | Подготовить и рассмотреть на заседании межведомственной комиссии по демографической безопасности и ФЗОЖ ход работы по внедрению проекта «Глубокое– здоровый город». | Ноябрь 2019 года | Райисполком | УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 15. | Провести обучающий семинар для специалистов заинтересованных служб, заместителей руководителей по идеологической работе по проекту «Глубокое – здоровый город» | В течение года | Райисполком | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ |
| 16. | Провести семинар-практикум для медицинских работников лечебно-профилактических учреждений по формированию ЗОЖ | В течение года | УЗ «Глубокская ЦРБ» | УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ |
| 17. | Провести профилактические обучающие семинары для работников системы образования: 1. По использованию передовых методов в обучении детей (здоровьесберегающие технологии); 2. По профилактике стрессов и эмоционального выгорания у педагогов | Август 2020 Октябрь 2020 | Учреждения образования | Отдел по образованию Глубокского райисполкома |
| 18. | Провести обучающие семинары по вопросам организации работы по ФЗОЖ для ответственных лиц в учреждениях, организациях и предприятиях города | В течение года | Райисполком | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Глубокский РЦГЭ |
| 19. | Организовать работу постояннодействующего семинара для членов бракеражной комиссии по организации здорового и качественного питания школьников | В течение года |  | Отдел по образованию Глубокского райисполкома |
| 20. | Провести обучающий семинар по вопросам организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции для кураторов данного направления работы в организациях и учреждениях | В течение года | Райисполком | Глубокский РЦГЭ, Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 21. | Курировать работу волонтѐров, работающих по принципу "Равный обучает равного" по вопросам ФЗОЖ и профилактики ВИЧ-инфекции и провести цикл обучающих занятий с волонтерами | В течение 2020 года | Райисполком | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, Районная организация Белорусского общества Красного Креста |
| МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 22. | Создать и пополнить базы данных новыми формами работы по внедрению, формированию и пропаганде здорового образа жизни | Постоянно |  | Отделы и управления райисполкома, общественные организации и объединения, УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ |
| 23. | Создать фонд информационных материалов (методические разработки, видео- и аудиоматериалы, сценарии мероприятий и т.п.) по проекту «Глубокое – здоровый город» | На протяжении всего проекта |  | Отделы и управления райисполкома, общественные организации и объединения, УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ |
| 24. | Организовать проведение на районном радио «прямых линий» с медицинскими работниками по вопросам охраны здоровья и пропаганде ЗОЖ | Один раз в квартал (по отдельно утвержденному плану проведения «прямых линий») | Редакция радиопрограммы «Глубокское местное радиовещание» | Редакция радиопрограммы «Глубокское местное радиовещание», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ |
| 25. | Включить в планы работы учреждений образования разделы «Формирование здорового образа жизни», «Правовое просвещение учащихся и родителей» и т.п. | Ежегодно | Учреждения образования | Отдел по образованию Глубокского райисполкома |
| 26. | Включить в тематику Единых дней информирования вопросы ФЗОЖ с приглашением медицинских работников | Постоянно | Предприятия, учреждения, организации города | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ |
| 27. | Разработать в учреждениях и на предприятиях программы, комплексные целевые планы и перспективные планы по профилактике ВИЧ-инфекции, вредных привычек, правовому просвещению учащихся и работающих | Ежегодно | Предприятия, учреждения, организации | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, идеологический актив на предприятиях, учреждениях, организациях |
| 28. | В библиотеках учреждений культуры, образования оформить тематические выставки литературы, библиографические обзоры по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек | Постоянно | Учреждения образования, культуры | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 29. | Выпускать брошюры, памятки, информационные плакаты и методические рекомендации по вопросам ФЗОЖ, профилактики зависимостей и охранительного поведения | Постоянно | Организации города | УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 30. | Изготовить и разместить социальную рекламу по формированию и пропаганде ЗОЖ (бигборды, растяжки, баннеры) | 2020 - 2021 годы | Организации города | Райисполком, предприятия города, отдел архитектуры и строительства |
| 31. | Создать и разместить на сайтах организаций здравоохранения, других органов государственного управления, а также организаций и предприятий электронную базу адресов и телефонов организаций, где можно получить консультации по вопросам профилактики стрессов, преодоления кризисных ситуаций | Постоянно | Организации города | УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ, Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 32. | Проведение «Дней трезвости» посредством новых здоровых традиций в рамках проекта | Ежеквартально | Торговые предприятия | Отдел экономики райисполкома |
| 33. | Продолжить в районе практику проведения месячников профилактики асоциального поведения, укрепления устоев семьи, антиалкогольной и антитабачной пропаганды | Ежеквартально (по отдельным планам) | Трудовые коллективы | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ», УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ, районный отдел внутренних дел райисполкома (далее – РОВД), общественные организации |
| 34. | Организовать проведение в учреждениях образования циклов обучающих занятий для детей по здоровому питанию; обеспечение преемственности учреждений образования с родителями по данному вопросу | В течение всего проекта | Учреждения образования города | Отдел по образованию Глубокской райисполкома, администрация учреждений образования |
| 35. | Проводить круглогодичную спартакиаду среди коллективов физической культуры и спорта, предприятий, учреждений и организаций города | По графику | Учреждения спорта | Сектор спорта и туризма райисполкома |
| 36. | Организовать и провести массовую медико-информационную акцию «Глубокое – здоровый город» | Декабрь 2020 | Организации города | УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ, Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 37. | Провести районный спортивный праздник «Глубокская лыжня – 2020-2024» | Январь-февраль |  | Сектор спорта и туризма райисполкома |
| 38. | Повышать информированность женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин по вопросам грудного вскармливания (работа «Школ здоровья») | Постоянно | УЗ «Глубокская ЦРБ» | УЗ «Глубокская ЦРБ» |
| 39. | Повышать информированность населения трудоспособного возраста в школах здоровья по вопросам профилактики артериальной гипертонии, атеросклероза, избыточного веса, ожирения, сахарного диабета, травм, отравлений | Постоянно | УЗ «Глубокская ЦРБ» | УЗ «Глубокская ЦРБ» |
| 40. | Обучение населения предпенсионного возраста и пожилых людей в «Школах третьего возраста» по вопросам здорового образа жизни, физической активности, психологического благополучия, по профилактике заболеваний и осложнений артериальной гипертонии, атеросклероза, избыточного веса, ожирения, сахарного диабета, профилактике травм. | Постоянно | УЗ «Глубокская ЦРБ» | УЗ «Глубокская ЦРБ» |
| 41. | Проводить соревнования среди населения по месту жительства, праздников «Веселого двора», «Семейных стартов» и др. | Ежеквартально | Дворовые территории, стадионы учреждений образования | Отдел по образованию Глубокского райисполкома |
| 42. | Организовать работу спортивных комнат в общежитиях УО «Глубокский государственный профессиональный лицей» (далее – УО «Глубокский госпрофлицей») | Постоянно | Общежитие УО «Глубокский госпрофлицей» | УО «Глубокский госпрофлицей» |
| 43. | Проводить круглогодичную спартакиаду среди общеобразовательных школ города | Ежегодно | Учреждения образования, городской стадион | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, Сектор спорта и туризма райисполкома |
| 44. | Проводить тематические мероприятия по формированию культуры здорового образа жизни, приуроченные к Единым дням здоровья (далее - ЕДЗ) | По плану проведения ЕДЗ | Предприятия и организации города | Отделы и управления райисполкома, УО «Глубокский госпрофлицей», УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ, руководители предприятий и организаций города |
| 45. | Организовать проведение туристических слетов школьников, команд трудовых коллективов | Май-июнь |  | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, Сектор спорта и туризма райисполкома |
| 46. | Проводить в городе спартакиады среди руководящих работников предприятий, организаций, учреждений | По отдельному плану | Спортивные сооружения города | Сектор спорта и туризма райисполкома |
| 47. | Организовать туристические походы школьников по памятным местам района | В течение всего проекта | Населенные пункты района | Отделы райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 48. | Подготовить и распространить фотосюжеты, видеоролики по тематике ФЗОЖ | 2021 год | Трудовые коллективы | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Отдел по образованию Глубокского райисполкома, Сектор спорта и туризма райисполкома, УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ |

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

Финансирование мероприятий Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории города Глубокое проекта «Глубокое – здоровый город» на 2020 - 2024 годы осуществляется за счѐт средств

местного бюджета, предусмотренных на мероприятия Глубокского районного исполнительного комитета,

средств соисполнителей плана, предприятий и организаций города, спонсорской помощи.

VI . КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

Соисполнители Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории города Глубокое проекта «Глубокое – здоровый город» на 2020 - 2024 годы ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Глубокский РЦГЭ информацию о выполнении соответствующих пунктов плана.

Глубокский РЦГЭ в срок до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом, представляет в райисполком аналитическую информацию о ходе реализации Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории города Глубокое проекта «Глубокое – здоровый город» на 2020 – 2024 годы.