ПЛАН МЕСТНОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Муниципалитет: Глубокский район Витебской области

Страна: Республика Беларусь

Слоган: Глубокое – гордимся прошлым, создаем будущее

25 июля 2018 г.

Содержание

| Раздел/подраздел |  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень таблиц, схем и сокращений |  |  |  | 3 |
| Приветствие Председателя Глубокского райисполкома |  |  |  | 4 |
| Резюме |  |  |  | 5 |
| Введение |  |  |  | 6 |
| 1. |  | Процесс разработки Плана местного экономического развития |  | 7 |
| 2. |  | Анализ местной экономической ситуации |  | 8 |
|  | 2.1. | Анализ структуры местной экономики |  | 8 |
|  | 2.2. | Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне |  | 10 |
|  | 2.3. | Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизнеса администрация |  | 10 |
|  | 2.4. | Доступ к финансированию |  | 11 |
|  | 2.5. | Земельные ресурсы и инфраструктура |  | 12 |
|  | 2.6. | Правовая и институциональная база |  | 12 |
|  | 2.7. | Квалифицированные трудовые ресурсы, инклюзивность |  | 13 |
|  | 2.8. | Внешнее позиционирование и маркетинг |  | 13 |
| 3. |  | SWOT-анализ |  | 14 |
| 4. |  | Видение и основные цели |  | 15 |
| 5. |  | План действий̆ |  | 15 |
| 6. |  | Схема финансирования |  | 16 |
| 7. |  | Показатели и механизмы мониторинга |  | 16 |
|  |  | Таблица 1. План действий |  | 17 |
|  |  | Таблица 2. План мониторинга в разрезе мероприятий |  | 22 |

Перечень сокращений, таблиц и приложений

Перечень сокращений

| Сокращение |  | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| M4EG | – | Инициатива ЕС «Мэры за экономический рост» |
| LEDP | – | План местного экономического развития |
| ВГУ | – | Витебский государственный университет им. П.М. Машерова |

Перечень таблиц

| Таблица 1. |  | План действий |
| --- | --- | --- |
| Таблица 2. |  | План мониторинга в разрезе мероприятий |

Приложения

| Приложение 1. | Карта района |
| --- | --- |
| Приложение 2. | Распоряжение о составе группы |
| Приложение 3. | Распоряжение о назначении советника по местному экономическому развитию |
| Приложение 4. | Классификация организаций по размеру |
| Приложение 5. | Классификация по видам экономической деятельности |
| Приложение 6. | Предприятия частного сектора |
| Приложение 7. | Отрасли роста (подотрасли) и их проблемы |
| Приложение 8. | Оценка сотрудничества на местном уровне |
| Приложение 9. | Доступ к финансированию |
| Приложение 10. | Потребности частного сектора в земельных ресурсах и инфраструктуре |
| Приложение 11. | Правовая и институциональная база |
| Приложение 12. | Положение в сфере квалифицированных трудовых ресурсов. Пути достижения баланса между спросом на квалифицированные трудовые ресурсы и возможностями трудоустройства в муниципальном образовании – системный анализ |
| Приложение 13. | Восприятие территории жителями |
| Приложение 14-25. | Описание мероприятий |

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь, на 01.01.2018

1 EUR = 2,3553BYN

Приветствие Председателя Глубокского райисполкома

Уважаемые жители и гости города!

Глубокский район один из наиболее индустриально развитых районов Витебской области. Он расположен в северо-западной части Беларуси, на юго-западе Витебской области.По данным специалистов «Белкосмосаэрогеодезия», в Глубокском районе около озера Шо, находится географический центр Европы.

На территории района протекает 27 рек и ручейков, находится 106 озер. Район наделен богатейшим культурным и историческим наследием:66 памятников истории и культуры, из них 17 храмов в том числе – 4 республиканского значения.Сохранились 8 усадебно-парковых ансамблей многих известных шляхетских родов.Глубочане с уважением относятся к истории родного края, людям, прославившим Глубоччину не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. В знак особого уважения и благодарности за их заслуги в городе был открыт сквер знаменитых земляков, единственный в своем роде в Республике Беларусь.

Многое делается жителями района по сохранению своего нематериального культурного наследия. В его список в Беларуси внесена традиционная технология выпечки ржаного хлеба, технология приготовления традиционного блюда «Масляной баран», обряд деревни Папшичи Глубокского района «Носить наметку» и традиции рисования «маляванок».

О привлекательности района свидетельствует тот факт, что именно Глубокский район является фестивальной площадкой для таких мероприятий международного уровня как «Магнификат», «Вишневый фестиваль», «Дударский рэй» и других.

Дальнейшая поддержка частной инициативы и предпринимательства, расширение сырьевой базы и продолжение модернизации промышленных предприятий, создание комфортной социальной среды – все это приоритетные направления деятельности местных органов власти.

Местное экономическое развитие имеет важное значение для создания новых рабочих мест, прекращения миграционных процессов, увеличения доходов населения и улучшение социального фона. Именно для этих целей в рамках М4ЕG создается план местного экономического развития (далее –LEDP).

План разработан во взаимосвязи с Планом социально-экономического развития Глубокского района на 2019-2021 годы и другими планами района, но сфокусирован, в большей степени, на мобилизации деловой инициативы и поддержке предпринимательства. Администрация Глубокского района рассматривает частный сектор как основной источник для создания рабочих мест и справедливого экономического роста. Следовательно, для экономического развития Глубокского района важно, чтобы все организации и частные лица были максимально вовлечены в экономику района, а также объединяли усилия для совместных действий.

План утвержден решением Глубокского районного Совета депутатов от 21 декабря 2018 г. №46 «О плане местного экономического развития Глубокского района»

Мы надеемся, что реализация данного плана станет существенным вкладом в экономическое развитие и даст старт новым начинаниям и идеям в интересах лучшего будущего.

Мы открыты для диалога и взаимовыгодного партнерства. Приглашаем на Глубоччину!

Олег Морхат,

Председатель Глубокского районного исполнительного комитета

Summary

Participation in the Mayors for Economic Growth Initiative was approved by resolution of Glybokoe district Council of deputies № 183 May 26th 2017, which empowered the chairman of Glybokoe district executive Committee Oleg Morhat to sign the M4EG Membership form. The district shares the goals and objectives of the Initiative aimed at accelerating equitable economic growth and creation of new jobs.

This local economic development plan (LEDP) was prepared within the voluntary commitments taken in to participate in the Initiative. It is aimed at supporting business initiatives and entrepreneurship, as well as expanding constructive public-private dialogue and fostering economic development. LEDP was prepared taking into account previously developed Glubokoye district plans and is in line with the main directions and objectives of the state economic policy.

The integrity of the plan is confirmed by the use of national and departmental statistics and expert’s involvement on the LEDP development stage. Representatives of local authorities, business community and civil society took part in the regular discussions during LEDP preparation process and their opinions were taken into account in the final document.

As a result of the analysis, including SWOT, the main competitive advantages of the district were identified, vision and goals of the district development were formulated and the activities aimed at their achievement based on the current priorities of economic development of the district were suggested.

Competitive advantages: the preserved labour potential and favourable conditions for the entrepreneurship maintenance; cross-border geographical location of the district; experience in international cooperation and event tourism.

Vision:

Glybokoe district – learning area, successfully realizing its business potential in economic development and actively involved in international tourism; a place for decent work and rest.

Strategic goals and activities to support their implementation:

1.	 The stimulation of business initiative and the capacity-building of the entrepreneurship based on innovative forms of training and support to small and medium businesses:

1.1.	Establishment of the Centre of entrepreneurship and innovations promotion;

1.2.	Establishment and organization of a business school activities;

1.3.	Establishment and organization of the start-up support officeactivities;

1.4.	Establishment and organization of business promotion office activitieswith the function of marketing support and promotion of products and services of the local enterprises on the regional, national and foreign markets.

2.	The improvement of investment attractiveness of the district:

2.1.	Establishment of investment platforms and dissemination of information on investment proposals via the electronic business Bulletin (in Russian and English);

2.2.	Holding an investment forum «Glybokoe-Invest»;

2.3.	Making a promotional video about the investment attractiveness of the district;

2.4.	Supporting small and medium business enterprises with the aim of new jobs creation.

3.	Realizing the potential of international cooperation in tourism development:

3.1.	 Holding festivals («Cherry festival», «Dudarski ray») with the expansion of the scope and range of international participation;

3.2.	 Formation of a tourism cluster for the development of small tourist facilities in the field of environmental, event, rural and recreational tourism;

3.3.	 Preparation and publication of the tourist map-guide «Glubotchina tourist» in English;

3.4.	 Organization of seminars on the exchange of good practices in the field of tourism for the wide range of stakeholders with participation of other Eastern partnership countries municipalities representatives (based on the bi-lateral cooperation agreements).

The total budget of the LEDP is 612.000 EUR.The main sources of funding for LEDP activities during years 2019-2020  are donor funds, including  M4EG pioneer Project “Creation of Centre for Entrepreneurship and Innovations Promotion and Support in Glubokoye District, Vitsebsk Region, Belarus” (461.478 EUR, EU contribution – 414.869 EUR); private business and the local budget. Planning provides for a budget deficit, which is – 48.000 EUR, and is seen as an incentive to seek additional funds for the implementation of planned activities.

Monitoring of implementation will be carried out on the semi-annual basis.

Введение

Участие в Инициативе «Мэры за экономический рост» было одобрено решением Глубокского районного Совета депутатов № 183 от 26 мая 2017 года, согласно которому Глубокский районный Совет депутатов присоединился к Инициативе «Мэры за экономический рост» и уполномочил председателя Глубокского районного исполнительного комитета Олега Морхата подписать форму участника Инициативы «Мэры за экономический рост».

Для Глубокского района Инициатива «Мэры за экономический рост» в полной мере соответствует целям и задачам местного управления, содействует активному экономическому росту территории, созданию новых рабочих мест, налаживанию партнерских отношений с бизнес сообществом, частным сектором и некоммерческими организациями. Формирование устойчивой модели экономического развития в соответствии с целями и ценностными установками Инициативы «Мэры за экономический рост» благоприятно повлияет как на развитие района, так и на развитие государства в целом.

Глубокский район расположен в северо-западной части Беларуси, на юго-западе Витебской области. Центр района – город Глубокое, находится в 176 километрах от столицы Республики Беларусь – г. Минска и в 187 километрах от областного центра – г. Витебска (Приложение 1).

Административно район разделен на 13 сельсоветов и город Глубокое.Общая площадь района – 176 тысяч гектар.Основу природного потенциала района составляют земли сельскохозяйственного назначения. Лесистость территории – 25,4 %. Район обладает уникальными природными ресурсами:в районе располагается 20 заказников и памятников природы, среди которых особое место занимает самое глубокое озеро Беларуси – Долгое, его глубина 57 метров.На территории района имеются памятники архитектуры республиканского значения, находящиеся под опекой ЮНЕСКО: собор Рождества Пресвятой Богородицы (17 в., г. Глубокое), костел Святой Троицы (1764-1782 гг., г. Глубокое), костел Святой Анны (1792 г., д. Мосар), костел францисканцев (1740 г., д. Удело).    Историко-культурное наследие Глубокского района имеет значительный туристический потенциал, который неизменно привлекает множество туристов (более 3 тыс. человек ежегодно, район занимает 4 место среди районов области по объему туристического потока). Местное население осознает культурное богатство и выгоды географического положения территории, активно использует эти возможности при занятии агроэкотуризмом.

Район остается одним из наиболее многочисленных, 3-е место в Витебской области по численности, и характеризуется более высоким качеством жизни.Наличие относительно большего количества для области промышленных предприятий в районе, создающих рабочие места, демографическая ситуация, несмотря на процессы урбанизации, относительно благоприятна. На 1 января 2018 г. численность населения района составила 37 000 человек. Из всего населения района мужчины составляют 48,2 %, женщины – 51,8 %. В настоящее время доля городского населения составляет 56,8%, сельского – 43,2%. Численность населения, занятого в экономике района, составила 16,6 тысяч человек. За 2017 год сальдо миграции составило «минус» 35 человек. В районе проживает 30 % пожилых людей. Средний возраст населения района на начало 2018 года составил 43,8 лет, в том числе мужчины – 41,1 лет, женщины – 46,5 лет. Уровень официальной безработицы в Глубокском районе по официальным данным составляет 0,5 %.

В целом условия для экономической деятельности и развития предпринимательства благоприятные и район представляется привлекательным для инвестирования как в реальный сектор экономики, так и в сферу услуг, в частности - туризм.

LEDP, разработанный в соответствии с обязательствами, взятыми на себя органами местного самоуправления Глубокского района при присоединении к инициативе M4EG, соответствует общим стратегическим ориентирам развития территории, представленным в государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь на 2016-2020 годы», программе «Социально-экономическое развитие Глубокского района на 2019-2021 годы», а также учитывает основные положения  Стратегии  устойчивого  развития  Витебской  области до 2025 года, разработанной в  рамках проекта международной технической помощи Европейского Союза «Поддержка регионального и местного развития в Беларуси».

LEDP Глубокского района не является исчерпывающим и не заменяет иные существующие планы в экономической и социальной сфере, а является дополняющим, направленным, в большей степени, на развитие малого и среднего предпринимательства и экономический рост территории. Мероприятия, предусмотренные LEDP, направлены на стимулирование предпринимательской инициативы и самозанятости населения, развитие сферы туризма за счёт малых и средних частных предприятий в целях устойчивого экономического развития территории, экономического роста и создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций. В соответствии с подписанным меморандумом и требованиями инициативы M4EG,LEDP разрабатывался при участии представителей местных деловых кругов и гражданского общества, и в процессе реализации предполагает активный диалог со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения всестороннего инклюзивного развития территории, содействия занятости и повышения благосостояния местного сообщества.

Финансирование мероприятий, предусмотренных LEDP, соответствует требованиям достижимости и измеримости, однозначно распределено во времени и предполагает привлечение средств из внутренних и внешних источников. В качестве внутренних источников финансирования рассматриваются средства районного бюджета, а также участие в финансировании мероприятий со стороны частного бизнеса, осуществляющего свою деятельность в районе. В качестве внешних источников предполагается использование средств международной технической помощи инициативы M4EG, а также привлечение финансирования в форме грантов иных международных и национальных программ. Основным источником финансирования по данному плану является грант Конкурса ЕС «Мэры за экономический рост» проекта «Создание центра продвижения и поддержки предпринимательства и инноваций в Глубокском районе».

1. Процесс разработки Плана местного экономического развития

В целях согласования интересов государства, частного бизнеса и гражданского общества в процессе создания LEDP была сформирована редакционная группа в количестве семи человек, из которой 3 человека представляли районный совет депутатов, 1 человек – районный исполнительный комитет, 1 человек – частный бизнес, 1 человек – организации гражданского общества. Для научно-методического сопровождения разработки LEDP в состав редакционной группы был привлечён 1 представитель Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, как представитель партнерской организации. Координацию работы по подготовке LEDP осуществлял Советник мэра по экономическому развитию, назначенный распоряжением Глубокского районного исполнительного комитета – Тарасевич Татьяна Леонидовна –заместитель председателя Глубокского районного исполнительного комитета, прошедшая четырехэтапное обучение по программе М4EG (Приложения 2,3).

Разработка LEDP началась в ноябре 2017 года. Старт разработке дало совместное заседание редакционной группы и созданного в Глубокском районе Совета по предпринимательству, в состав которого входит 18 человек – представителей как частного бизнеса, так и районного совета депутатов и исполнительного комитета, заседания которого проводятся один раз в квартал. По результатам коллективного обсуждения редакционной группой были сформулированы основные пункты плана и общее видение развития региона.

В дальнейшем общие координационные совещания редакционной группы проводились 3 раза (январь, март и июнь 2017 года). При этом были проведены консультации с представителями бизнеса, неправительственных организаций, органов государственного управления, деловых кругов.По мере необходимости представители редакционной группы проводили индивидуальные совещания в рабочем порядке, а также консультации по подготовке плана с президиумом Совета по развитию предпринимательства. После одобрения плана местного экономического развития состоялась общая встреча Совета по предпринимательству, представителей власти, некоммерческих организаций и общественности. Все встречи и рабочие совещания проходили в конструктивном ключе.

Высказанные в процессе совещаний и консультаций предложения, озвученные проблемы, обозначенные интересы и видение перспектив развития были систематизированы и проанализированы в процессе разработки общей концепции и отдельных элементов LEDP. В основуLEDPлегли принципы единства, комплексности и системности, перманентности и гибкости, сбалансированности интересов, инновационности, партнерства и совместного финансирования.

Наиболее активное обсуждение в ходе дискуссий и консультацийполучили вопросы постановки целей и финансирования при определении перечня мероприятий LEDP.

При разработке LEDP были использованы данные национальной и районной статистики, информация, отраженная в Концепции территориально-ориентированного развития Глубокского района (разработана в рамках реализации проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», 2016 год). Также были проведены информационно-консультационные встречи со специалистами государственных (управление по труду, сектор спорта и туризма, статистическое управление и прочие) и негосударственных (торгово-промышленная палата, местный фонд «Центр устойчивого развития территории Еврорегиона «Озерный край») организаций, а также со специалистами Витебского государственного университета.

2. Анализ ситуации в местной экономике

2.1 Анализ структуры местной экономики

Экономика района имеет промышленно-аграрную направленность. Более 53 % населения района занято в сфере производства, в том числе в сельском хозяйстве – около 23 %, промышленности – 22 %.

В сельскохозяйственном производстве район специализируется в: растениеводстве – на производстве зерна, льна, картофеля, рапса, овощей; животноводстве – на производстве молока, мяса, яиц. Удельный вес продукции растениеводства в объемах реализации сельского хозяйства района составляет 19 %, животноводства – 64 %. Основное сельскохозяйственное производство сосредоточено в 13 крупнотоварных сельскохозяйственных организациях.

Промышленный комплекс формируют в основном организации пищевой промышленности и льнопереработки, коммунального обслуживания (всего 18 организаций). Среди них: ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», ОАО «Глубокский мясокомбинат», ОАО «Глубокский комбикормовый завод», КПУП «Глубокская типография» и другие. Предприятия района обеспечивают более половины областного выпуска молочных консервов, более 17 % – мяса и мясных субпродуктов, по 12 % – колбасных изделий и сыров, около 7 % – масла сливочного.

Предприятия района активно развивают внешнеэкономическую деятельность. В настоящее время продукция поставляется в 19 стран мира. Среди районов области Глубокский занимает 3-е место по объему экспорта товаров. За 2017 год объем экспорта товаров составит 55 млн. долларов, с темпа роста 118 %. .Наибольший удельный вес в экспорте товаров имеют молоко и молочные продукты.

В структуре экспорта услуг 42,2 % занимают туристические, 57,4 % – транспортные услуги. Экспорт услуг в 2017 г. составил 3,3 млн. долларов. По объему экспорта услуг район занимает в области 4-место.

Инвестиционная активность в районе недостаточна, основные потоки ресурсов сосредоточены в производстве пищевых продуктов (молочная, мясная продукция), сфере услуг (туристическая деятельность).

В частном секторе работает порядка 15% занятого населения Глубоччины, в то время как доля частного бизнеса в доходной части бюджета района составляет около 20 %. В Глубокском районе на 1000 человек приходится свыше 27 частных субъектов хозяйствования, доля численности их работников от общего числа занятых в экономике составляет более 21 %, объем собираемых налогов превышает 22 % от общих налоговых поступлений.

Своюдеятельностьв частном секторе осуществляют 884 индивидуальных предпринимателей, 167 микропредприятий, 75 малых, 14 средних и 11 крупных предприятий.Основная доля субъектов предпринимательства приходится на индивидуальных предпринимателей, ремесленников (77%) и микроорганизации (15%) (Приложения 4-6).

Среди всех видов экономической деятельности в частном бизнесе задействовано 12 видов. Наиболее популярные виды экономической деятельности среди индивидуальных предпринимателей, микропредприятий и малых предприятий – розничная торговля и транспортные услуги. Среди средних предприятий – это сельскохозяйственное производство, а среди крупных предприятий – промышленное производство.В последнее время наиболее эффективной отраслью в Глубокском районе, с точки зрения годового оборота и прибыли, является торговля, а также деревообработка. Деревообработкой занимаются:частное торгово-производственное унитарное предприятие «Берестадрев»; частное торгово-производственное унитарное предприятие «ДревТоргСервис»; общество с ограниченной ответственностью «Глубокское деревообрабатывающее предприятие»; общество с дополнительной ответственностью «Экодрев технологии»; общество с ограниченной ответственностью «Сомил».

Одним из наиболее быстроразвивающихся и эффективно работающих предприятий - эточастное торгово-производственное унитарное предприятие «Берестадрев». По итогам 2016 года предприятием произведено и реализовано продукции, в том числе на экспорт, на 431 тыс. рублейПроизводство включает в себя переработку пиломатериалов деревьев хвойных пород, а также реализацию отходов производства пиломатериалов, в том числе опилок. Среднесписочная численность работников предприятия за 2016 год – 8 человек.

В сфере торговли Глубокского района деятельность осуществляют более 415 объектов, из них 248 магазинов, более 200 из которых – частные торговые предприятия. На 1 тысячу жителей района приходится 621 квадратный метр торговых площадей. На территории района работает 68 объектов общественного питания.

Успешно развивается туризм. Точкой роста в данном направлении стал санаторно-курортный комплекс «Плисса» филиала закрытого акционерного общества «ТрестПромСтрой», за год экспорт туристических услуг данного предприятия составил 1,3 млн. долларов. Интенсивно развивается агроэкотуризм, инфраструктура отдыха, ведется благоустройство территорий, в том числе при активном участии жителей. Успехом туристов пользуется уникальный культурно-дендрологический комплекс в д. Мосар и агроусадьбы района, что повышает плотность населения территории в период активного туристического сезона, придает дополнительный импульс развитию.

Учитывая большое количество туристических объектов, главным образом частных, (субъекты агроэкотуризма - 40, объекты придорожного сервиса – 19, охотничьи домики – 5, базы отдыха и профилактории – 4, санаторно-курортные организации – 1), немалую роль в развитии района должен играть туризм, в частности, - въездной туризм.В 2017 году кредитование получили агроэкоусадьбы «Оберег» и «Усадьба Якимович».В 2017 г. в районе создана 1 агроэкоусадьба.

С целью развития туризма в районе в 2015-18 гг. были реализованы четыре инициативы в рамках проекта ЕС-ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь с общим бюджетом свыше100 тысяч долларов:

- «Зеленый путь к наследию предков» (Узречский сельский исполнительный комитет);

- «Безопасный регион – безопасное государство» (Местный фонд «Центр содействия социально-экономическому развитию латвийско-литовско-белорусских территорий «Озерный край»);

- «Устойчивое управление твердыми коммунально-бытовыми отходами городского поселка Подсвилье» (Подсвильский сельский исполнительный комитет);

- «Создание виртуальных путешествий по историко-культурному наследию региона» (государственное учреждение культуры «Глубокский историко-этнографический музей»).

«Визитной карточкой» Глубокского района являются: сгущенное молоко Глубокского молочноконсервного комбината, а также продукция предприятия «Аржаница» – клюква в сахарной пудре. Товары этих предприятий любимы и узнаваемы не только в Беларуси, но и во многих странах мира. С 2010 г. активно формируется туристический бренд «г. Глубокое – вишневая столица».

Отрасли роста

С учётом приоритетов инициативы M4EG (устойчивое местное экономическое развитие, повышение уровня занятости в частном секторе) при подготовке LEDPособое внимание было уделено темотраслям роста, в которых реализуются виды  экономической деятельности, имеющие наибольший потенциал и позволяющие его развитие, для реализациичастных инициатив в бизнесе. (Приложение 7).

В промышленностиключевым направлением обеспечения устойчивого экономического развития может стать формирование инновационной направленности производства с учётом современных экологических стандартов. Решение данных задач предполагается за счёт повышения инвестиционной привлекательности промышленных объектов и территории в целом, с последующей модернизацией производства, ориентированной на внедрение процессных и продуктовых инноваций, расширение экспорта и повышение объёмов налоговых поступлений в бюджет района. Кроме, того, в условиях наличия крупных предприятий имеется место для развития различных аутсорсинговых услуг, которые могут выполняться малым бизнесом для более крупного. Угроза реструктуризации крупных государственных предприятий также предполагает возможность возникновение более мелких бизнесов того же профиля.

Для туристической отрасли перспективнымнаправлением развития должно статьрасширение предложения услуг культурно-досуговой деятельности, расширение ассортимента и повышение качества услуг проживания, сохранение и повышение качества среды пребывания,развитие объектов культурно-досуговой деятельности и сохранение объектов культурного наследиядля повышения привлекательным как внутреннего, так и внешнего туризма. Для развития отраслитребуется дальнейшее стимулирование въездного туризма с учетом стран и регионов, с которыми ведется сотрудничество в рамках подписанных договоров, совершенствование работы по позиционированию и продвижениюГлубокского района как туристического направления Беларуси. В конечном итоге развитие данной отрасли должно способствовать существенному росту объёмов экспорта услуг, формированию новых рабочих мест и возможностей для самозанятости населения.

В сфере оказания услуг населению перспективным является расширение спектра и объёмов оказания услуг в сфере общественного питания и досуговой деятельности для туристов и населения. К мерам по стимулированию развития в данной сфере относятся мероприятия по привлечению как внутренних, так и внешних частных инвесторов, создание условий для обучения населения основам бизнеса и предпринимательства, информационно-коммуникационная деятельность по раскрепощению деловой инициативы и содействию продвижения предпринимательских инициатив. Ожидаемый эффект от развития данной точки роста заключается в росте занятости населения и увеличении объёмов розничного товарооборота.

2.2 Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне

Важным аспектом формирования предпосылок устойчивого развития территорий является эффективное государственно-частное партнёрство. К сожалению, в Глубокском районе недостаточно развито сотрудничество между частным бизнесом и государственными структурами. Встречи представителей государственных органов с деловыми кругами носят скорее лекционно-обучающий характер, проводимые в случае возникновения такой необходимости (изменение законодательства, обсуждение проектов и др.) (Приложение 8).

В Глубокском районе функционирует представительство Белорусской торгово-промышленной палаты, однако на момент написания LEDP данная организация всё ещё не смогла наладить тесное взаимодействие с частным бизнесом. Организация эпизодически осуществляет организацию выставок, однако даже данное направление деятельности на данный момент не является в достаточной мере эффективным и результативным.

В г. Глубокое создан информационно-туристический центр, который занимается продвижением туристических продуктов и рекламной деятельностью, но, к сожалению, спектр деятельности данной структуры не охватывает все направления деятельности. Главным недостатком в его деятельности является отсутствие интеграционного взаимодействия: не проводятся туристические выставки, не разрабатываются совместные программы, продвижение Глубокского района как туристического направления носит бессистемный характер и не учитывает конкретные интересы субъектов малого бизнеса.Для развития сотрудничества, в перспективе, представляется целесообразным создание туристического кластера, который привлечет к сотрудничеству и государство, и частный бизнес из различных отраслей.

Основной формой сотрудничества,направленной на стимулирование предпринимательской инициативы в районе, является оказание поддержки вновь регистрирующимся предпринимателям со стороны исполнительной власти. Кроме этого со стороны власти оказывается финансовая поддержка для открытия частного бизнеса: за 2017 год финансовую помощь получило 5 предпринимателей на сумму порядка 5000 долларов.

Основным условием, необходимым для успешного сотрудничества, является доверительное отношение сторон. Однако, несмотря на то, что в Глубокском районе создан Совет по поддержке предпринимательства, проводящий ежеквартальные заседания, предприниматели пока не готовы активно и публично обсуждать свои проблемы.

Предполагается, что немаловажную консультативную,информационную и обучающую роль сыграет Центр продвижения и поддержки предпринимательства и инноваций в Глубокском районе, который будет создан при реализации проекта ЕС «Мэры за экономический рост». Деятельность Центра будет направлена на усиление интеграционного взаимодействия между субъектами малого и среднего бизнеса и государственными структурами, предоставление дополнительной площадки для инклюзивного диалога заинтересованных, а также формирование современных информационных инструментов позиционирования и продвижения как субъектов предпринимательской деятельности, так и отдельныхтоваров и услуг на внутреннем и внешнем рынках.

2.3 Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизнеса администрация

В Глубокском районе взаимодействие органов государственной власти с населением представляет собой систематические, достаточно регулярные действия.Участие граждан в принятии общественно-значимых решений реализовано в Глубокском районе с использованием различных форм.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в Глубокском районе созданы структуры органов местного самоуправления, включающие местные Советы депутатов (районный Совет депутатов – всего в составе 36 депутатов, в 13 сельских Советах депутатов – 146 депутатов).

В районе созданы и функционируют, предусмотренные законодательством, органы территориального общественного самоуправления. Основными формами территориального общественного самоуправления являются собрания сельских жителей, на которых избираются старейшины населенных пунктов (в 394 населенных пунктах района – 134 старейшины).

На таких собраниях удачно совмещен формат участия граждан в решении вопросов местного социально-экономического развития и взаимодействия с органами власти. В работе сходов принимают участие специалисты различных служб района: депутаты, работники райисполкома, экономической службы, землеустроительной службы, отдела по чрезвычайным ситуациям, центра гигиены и эпидемиологии и иных служб по необходимости, которыерешают важнейшие вопросы обеспечения жизнедеятельности населения – водоснабжение, содержание дорог, благоустройство населенных пунктов, торговое обслуживание и др.

Важной технологией взаимодействия представителей власти и местного населения является проведение регулярных встреч с населением города или региона.Граждане участвуют в решении вопросов местного социально-экономического развития посредством обращений в государственные органы иные организации и к должностным лицам.Работает служба «Одно окно» по осуществлению административных процедур.

По результатам Республиканского конкурса «Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси-2017»,Глубокский район был назван лучшим по ведению бизнеса среди регионовВитебской области с численностью населения менее 50 тысяч человек.

Для получения более оперативной и доступной информации работают интернет-сайты Глубокского райисполкома и районной газеты «Весник Глыбоччыны». Все государственные закупки проводятся через электронные торги и информация публикуется на интернет портале.

К недостаткам информационной деятельности государственной администрации можно отнести недостаточно эффективную работу соответственных интернет-ресурсов. Повышение эффективности информационной работы требует разработки обновлённого интернет-портала, который позволит более чётко, структурированно и оперативно информировать население об основных направлениях деятельности администрации, обеспечит обратную связь, позволит осуществлять отдельные элементы взаимодействия администрации и населения он-лайн.

2.4 Доступ к финансированию

В Глубокском районе осуществляют свою деятельность 3 банка.Центр банковских услуг № 208 филиала № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Глубокое. Банк выполняет государственные программы, кредитует производственные и сельскохозяйственные предприятия района, оказывает кредитную поддержку финансовому отделу райисполкома, выполняет государственную программу кредитования жилищного строительства.

Расчетно-кассовый центр № 39 в г. Глубокое филиала ОАО «Белагропромбанк» - Витебское областное управление, являясь уполномоченным банком Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ, активно кредитует проекты, направленные преимущественно на проведение реформ в сельской местности, развитие агропромышленного сектора национальной экономики. ОАО «Белагропромбанк» предоставляетльготные кредиты для физических лиц с целью открытия агроусадьбы. В 2017 году кредитование получили 2 агроэкоусадьбы «Оберег» и «Усадьба Якимович».

ОАО «Банк БелВЭБ»является одним из системообразующих банков страны, кредитным институтом республики, работающим на реальный сектор экономики. Осуществляет валютно-обменные операции, выдачу банковских гарантий, операции с драгоценными металлами и др.; выдаёт кредиты на приобретение товаров, сервисные кредиты, кредиты на строительство и приобретение жилья и др.

С 2014 года ОАО «Банк развития Республики Беларусь» с участием 11 банков-партнеров реализует Программу поддержки малого и среднего предпринимательства, которая направлена на финансирование инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей в целях реализации Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной Советом Министров Республики Беларусь от 23.02.2016 г. № 149, оказывает финансовую поддержку субъектам малого предпринимательства (Приложение 9). Вся информация о возможностях финансирования размещается на интернет-сайте районного исполнительного комитета.

Дополнительным источником финансирования могут стать финансовые средства доноров международной технической помощи (основным донором является Европейский Союз), от фондов, специализированных учреждений в рамках программ Организации объединенных наций.

С целью расширения объёмов финансирования предпринимательских инициатив необходимо активное привлечение средств частных национальных и иностранных инвесторов. Повышение инвестиционной привлекательности территории возможно на основе более широкогоинформирования об инвестиционных возможностях Глубокского района, о проводимых конкурсах и программах поддержки, а также имеющихся льготах и преференциях.Активное продвижение инвестиционного потенциала территории подразумеваетсовершенствование и расширение имеющихся каналов информирования: модернизацию сайта районного исполнительного комитета, создание дополнительных информационных интернет-ресурсов, систематическое проведение инвестиционных форумов, формирование инвестиционных площадок для устойчивого диалога местных органов власти и местного бизнеса с потенциальными инвесторами.

2.5 Земельные ресурсы и инфраструктура

В районе имеется значительное количество неиспользуемых коммунальных объектов, зданий, земельных участков, информация о которых находится в общем доступе. Информация об 11 неиспользуемых помещениях находится на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. В основном это бывшие объекты социальной сферы (детские сады, школы) в сельской местности. Существует необходимость поддержания и сохранения имеющейся инфраструктуры при закрытии данных объектов социальной сферы (Приложение 10).

Для увеличения заинтересованности бизнеса в осуществлении деятельности на территории района необходимо активизировать.

Одним из видов господдержки предпринимательской деятельности является безвозмездная передачаили продажа с аукциона, в том числе за 1 базовую величину (10 евро), субъектам малого и среднего предпринимательстваземельных участков. Также возможно заключения договора аренды земельного участка в целях строительства объектов различного назначения.

В 2017 г. были реализованы 9 проектов, касающиеся расширения ветеринарной клиники, деревообрабатывающего производства, организации технического обслуживания и ремонта автомобилей, производства топливных гранул, металлоконструкций и т.д. В общей сложности субъектам малого и среднего бизнеса предоставили в аренду 1,3 тыс. кв. м государственного недвижимого имущества.

В целях установления дополнительных гарантий защиты прав инвесторов – арендаторов законодательством предусмотрено, что срок аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности и предоставляемого для целей, связанных со строительством и (или) обслуживанием капитальных строений (зданий, сооружений), должен быть не менее нормативного срока их строительства и (или) эксплуатации. Предоставление земельного участка на более короткий срок может осуществляться только с согласия лиц, которым предоставляется этот земельный участок. Срок аренды земельного участка не должен превышать девяноста девяти лет.Кроме этого,Администрацией района подготовлен перечень земельных участков для реализации инвестиционных проектов в Глубокском районе. Информацию об этих участках можно найти на сайте районного исполнительного комитета.

2.6 Правовая и институциональная база

Информационная поддержка субъектов предпринимательства осуществляется Администрацией района. Основной формой взаимодействия является проведение семинаров, оповещение об изменениях в законодательстве также проводится через местную районную газету и радиовещание, используются интернет-ресурсы (Приложение 11).Отдел экономики, юридический сектор также проводят разъяснительную работу с субъектами частного бизнеса. Организована служба «Одно окно».

Негативное воздействие оказывает существенная бюрократизация процессов взаимодействия власти и бизнеса, обусловленная большим количеством правил, нормативов и законодательных барьеров, а также большим перечнем необходимых документов и их длительными сроками рассмотрения, особенно в сфере строительства, лицензирования, закупок и сертификации. Недостаточная самостоятельность управленцев на местах в принятии решений и управлении бюджетными средствами также является проблемой. В качестве мер по стимулированию деловых инициатив местная администрация рассматривает возможности снижения ставок налогов и сборов, которые находятся в ведении администрации, например, налог на землю и недвижимость, однако потенциал данной меры по стимулированию деловой активности незначителен и скорее всего не окажет на экономику существенного влияния.

Стоит отметить, что в конце 2017 года принят ряд законодательных актов, дающих определённые преференции для бизнеса. В настоящее время ведется активная работа по информированию населения о новых условиях ведения бизнеса (местная газета, сайт райисполкома, встречи с предпринимателями), однако за первый месяц 2018 года активных действий по развитию бизнеса не наблюдается.

2.7 Квалифицированные трудовые ресурсы, инклюзивность

Сеть учреждений образования района включает только дошкольные, общеобразовательные учреждения, учреждение образования «Глубокский госпрофлицей» (подготовка слесарей, цветоводов, продавцов), учреждения дополнительного образования и спортивные школы.

В районе организовано взаимодействие с высшими и средне-специальными учреждениямирегиона и республики, как для получения профессионального образования, так и в вопросах переквалификации, повышения уровня знаний.  Коммерческие организации за счет собственных средств осуществляют подготовку и переподготовку кадров. Некоммерческие государственные организации, направляют на переквалификацию (повышение квалификации) сотрудников за счет средств, предусмотренных в бюджете.

За 2017 год в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 1644 человека. Из них было трудоустроено в организации района 1,5 тыс.чел. или 90 %, обратившихся, в том числе 691 безработный.В районе на 75 заявленных нанимателями вакансий претендуют 65 безработных. Напряженность на рынке труда составляет 0,9 безработных на одну вакансию. Большая часть вакансий связана с деятельностью в сельском хозяйстве (Приложение 12).

Службой занятости за 2017 год оказано содействие в организации предпринимательской деятельности в виде предоставления 5 субсидий безработным. Все безработные, изъявившие желание получить субсидию для организации предпринимательской деятельности, воспользовались этой возможностью.За 2017 год к временной трудовой занятости в свободное от учебы время и во время летних каникул постояннопривлекалисьшкольники и студенты.  Для эффективности использования трудовых ресурсов и активизации миграционных процессов в районе отработан и функционирует механизм по переселению безработных граждан. В рамках программы «Адаптация инвалидов к трудовой деятельности» трудоустраиваются инвалиды. Нанимателямиорганизовывается адаптации безработного инвалида к трудовой деятельности с целью приобретения и совершенствование его профессиональных знаний, умений, навыков с учетом имеющейся у него специальности и повышение его конкурентоспособности на рынке труда.

В целях повышения снижения дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда службой занятости райисполкомаорганизовывается профессиональное обучение для безработных. Все безработные, желающие получить профессию, направляются на профессиональное обучение.

Наиболее остро проблема занятости и профессиональной подготовки проявляется в сельском хозяйстве, наблюдается старение кадров, отток молодежи в город. Снижение уровня занятости в сельском хозяйстве одновременно сопровождается дефицитом квалифицированных рабочих кадров, их слабым закреплением на местах, дисбалансом спроса и предложения рабочих мест по профессионально-квалификационному составу.

Сложившаяся ситуация на местном рынке труда, потенциальные возможности реструктуризации крупных государственных предприятий, требует расширения возможностей дополнительного образования в части приобретения знаний и навыков ведения предпринимательской деятельности, в частности в сельской местности.

2.8 Внешнее позиционирование и маркетинг

При подготовкеLEDP проводилсяопрос местных жителей, при котором были выявлены позитивные моменты позиционирования Глубокского района:

– в Глубокском районе развитая промышленная и сельскохозяйственная сфера, которая экспортирует произведенную продукцию в Латвию, Литву, Казахстан, Украину, Эстонию, Польшу, Германию, Италию, Голландию, Швецию;

– Глубокский район является победителем конкурса «Лучший город (район) для бизнеса в Беларуси - 2017»;

– Глубокский район победитель смотра-конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов»;

– пять элементов историко-культурного наследия Глубоччины внесены в список историко-культурного наследия Республики Беларусь;

– проведение в Глубокском брендовых для Глубоччины Международного праздника «Вишневый фестиваль», фестиваля дударских регионов «Дударскі рэй»;

– развитая сеть агроэкотуристических объектов;

– в Глубокском районе находится 106озер, самое глубокое озеро Беларуси Долгое (53,7 м);

– открытие санаторно-курортного комплекса «Плисса» в 2017 году.

Вместе с тем,к слабым сторонам района, население относит:

–старение населения на селе и вымирание деревень;

– отсутствие образовательных ресурсов, направленных на формирование профессиональных компетенций и мотивации предпринимателей;

– недостаточное информирование местного сообщества о текущих возможностях для бизнеса и стимулирования граждан к предпринимательской деятельности (Приложение 13).

Администрация проводит работу по созданию положительного имиджа территории Глубокского района. Заключены договора о дружбе и сотрудничестве с 13 регионами Латвии, Литвы, Грузии, Израиля, Армении, России, Украины и 3 соглашения о сотрудничестве с Германией, Россией и Польшей. Проводится большая работа по благоустройству городской инфраструктуры. Для узнаваемости района и продвижения брендов в год проходит 4,5 тыс. мероприятий различного уровня. Райисполком постоянно принимает участие в рекламных мероприятиях по продвижению района. Однако, несмотря на большую проводимую работу, это представляется недостаточным.

При проведении фестивалей необходимо расширять спектр международного участия, активней использовать имеющийся потенциал для привлечения иностранных партнеров, для развития сотрудничества в различных отраслях экономики. Проведение подобных мероприятий в значительной степени влияет на экономическое состояние района, способствует формированию положительного имиджа территории как туристической отрасли.

3. SWOT-анализ

Сильные стороны:

- трансграничное географическое положение района и наличие развитой транспортной инфраструктуры;

- диверсифицированная экономика района, представленная крупными предприятиями перерабатывающей и пищевой  промышленности, сельского хозяйства;

- сохранившийся трудовой потенциал и относительно благоприятная демографическая ситуация;

- уникальные и разноплановые природные и исторические объекты туризма, инфраструктура оздоровления и отдыха;

- большой опыт международного сотрудничества и опыт в проведении событийных мероприятий и фестивалей;

- благоприятная обстановка для начала и ведения бизнеса в районе;

- наличие незадействованных мощностей крупных предприятий и производственных площадок;

- наличие свободных земельных участков для организации бизнеса.

Слабые стороны:

– низкая предпринимательская активность населения и отсутствие у населения компетенций, необходимых для ведения бизнеса, ограниченные образовательные ресурсы;

– неразвитость инфраструктуры поддержки предпринимательства;

– отсутствие взаимодействия крупного бизнеса и сектора малого бизнеса и предпринимательства, неразвитость интеграционных цепей;

– незадействованность потенциала международного сотрудничества в экономической сфере, в том числе в туризме;

–недостаточное государственное финансирование инвестиционных проектов субъектов частного бизнеса.

Возможности:

– политика государства по поддержке инноваций и предпринимательства на местах;

– рост спроса на туристические услуги и интерес к объектам района, в том числе со стороны въездного туризма;

– безвизовый порядок въезда на территорию Беларуси и перспективы расширения въездного туризма;

– расширения международных партнерских связей, в том числе с международными программами международной технической помощи и за счет сетевого взаимодействия.

Угрозы:

– конкуренция с другими районами за трудовые ресурсы и туристический рынок;

– ситуация на рынках и конкуренция товаропроизводителей;

– изменения в кредитно-денежной политике, налоговой системе государства и регулировании ВЭД;

– усиление миграции в крупные города и за рубеж;

– изменение законодательства по ведению предпринимательской и внешнеэкономической деятельности.

Конкурентные преимущества – сохранившийся трудовой потенциал и благоприятные местные условия для ведения предпринимательской деятельности; трансграничное положение района;опыт международного сотрудничества и событийного туризма.

4. Видение и основные цели

Глубокский район –обучающаяся территория, успешно реализующая свой бизнес-потенциал в экономическом развитии и активно вовлеченная в международный туризм; место для достойной работы и отдыха.

На протяжении последующих двух лет Глубокский район ориентирован на достижение следующих целей:

- Стимулирование деловой инициативы и укрепление потенциала предпринимательства на основе инновационных форм обучения и поддержки малого и среднего бизнеса;

- Повышение инвестиционной привлекательности района;

- Реализация потенциала международного сотрудничества в развитии туризма.

5. План действий

Для достижения стратегических целей, предусмотренных LEDP, разработан следующий перечень мероприятий (таблица 1).

1.Стимулирование деловой инициативы и укрепление потенциала предпринимательства на основе инновационных форм обучения и поддержки малого и среднего бизнеса

1.1. Учреждение Центра содействия предпринимательству и инновациям;

1.2. Создание и организация деятельности школы бизнеса;

1.3. Создание и организации деятельности офиса по сопровождению старт-апов;

1.4. Создание и организации деятельности офиса бизнес-продвижения с функцией маркетинговой поддержки и продвижения продукции и услуг местных предприятий на региональных, республиканских и зарубежных рынках.

2. Повышение инвестиционной привлекательности района

2.1 Создание инвестиционных площадок и распространение информации об инвестиционных предложениях в электронном бизнес-бюллетене (на русском и английском языках);

2.2. Проведение инвестиционного форума «Глубокое-Инвест»;

2.3. Создание видеоролика об инвестиционной привлекательности района;

2.4. Поддержка частных бизнес-инициатив для создания новых рабочих мест.

3.  Реализация потенциала международного сотрудничества в развитии туризма

  - Проведение фестивалей («Вишневый фестиваль», «Дударский рэй» с расширением масштабов и спектра международного участия;

  - Формирование туристического кластера для развития малых туристических объектов в сфере экологического, событийного, сельского и рекреационного туризма;

  - Подготовка и публикация туристической карты-путеводителя «Глубоччина туристическая» на английском языке;

  - Организация семинаров по обмену опытом в сфере туризма с представителями муниципалитетов других стран Восточного партнерства, с которыми заключены договора о сотрудничестве (Приложения 14-25).

6. Схема финансирования

Основными источниками финансированияLEDP являются: средства районного бюджета и частного бизнеса, грантов, спонсорские и другие средства (таблица 2). Финансирования для реализации всех мероприятий недостаточно, дефицит средствсоставляет 48000 евро.

Основным источником финансирования по данному плану является грант Конкурса ЕС «Мэры за экономический рост»проекта «Создание центра продвижения и поддержки предпринимательства и инноваций в Глубокском районе» (461.478 EUR, финансирование ЕС – 414.869 EUR)с софинансированиемрайисполкома и партнеров, -Глубокский районный совет депутатов, Местный фонд «Центр содействия социально-экономическому развитию латвийско-литовско-белорусских территорий «Озерный край», УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Целью данного проекта ЕС является содействиесоциально-экономическому развитию Глубокского района путем создания жесткой и мягкой инфраструктуры для улучшения деловой среды, поддержки развития человеческого капитала, продвижения инновационного малого и среднего предпринимательства

7. Показатели и механизмы мониторинга

Мониторинг реализации плана будет осуществляться в соответствии с показателями и периодичностью, предусмотренной в таблице 3.

В ходе реализацииLEDPна результативность мероприятий негативное влияниемогут оказывать следующие риски:

– экономические (ухудшение общей экономической ситуации в стране, введение экономических санкций, отказ инвесторов от продолжения сотрудничества). Будем искать доноров и возможности грантовых средств.

– демографические (увеличение удельного веса населения старше трудоспособного возраста, отток молодежи из сельской местности). Привлекать рабочую силу из других регионов, используя дополнительные стимулы, а также использовать возможности целевого переобучения специалистов.

Глубокский исполнительный комитет и районный совет депутатов при реализации LEDP будут осуществлять систематический мониторинг рисков и разрабатывать конкретные меры по их минимизации. В основном меры будут носить информационно-коммуникационный (совещания, семинары, круглые столы с участием широкого круга заинтересованных лиц для дополнительного привлечения потенциальных инвесторов) и фанд-райзинговый характер (поиск потенциальных спонсоров – физических лиц, а также государственных и частных предприятий).

Таблица 1.План действий

| Тематические блоки | Основные цели | Действия / проектные идеи | Длитель-ность (начало/ окончание) | Участвующие партнеры | Сметныерасходы, National currency (equivalent in EUR) | Показатели мониторинга/ Индикаторы конкретного результата и их целевые значения (targets) | Результаты, индикаторы результата и их целевые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешнее позиционирова-ние и маркетинг 2. Земельные ресурсы и инфраструктура 3. Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизнесу адми-нистрация 4. Межсекто-ральное сотрудничество и взаимодей-ствие на местном уровне | Цель 1. 1. Стимулирование деловой инициативы и укрепление потенциала предприниматель-ства на основе инновационных форм обучения и поддержки малого и среднего бизнеса | 1.1.Учреждение Центра содействия предпринима-тельству и инновациям | 01.01.2019– 31.12.2020 | Райисполком, Районный совет депутатов, местный фонд «Центр устойчивого развития территории Еврорегиона «Озерный край», ВГУ | 235530 BYN (100000 EUR) | - количество встреч по изуче-нию мнения представителей бизнеса, граждан по ведению собственного дела – не менее 5; - число участников –не менее 30 человек; - подготовлена материальная, техническая и информацион-ная базы для учреждения Центра; - Центр учрежден; - количество граждан, обра-тившихся за консультацией– не менее 2 в месяц. | Результат: Создана инсти-туциональная основа для развития предприниматель-ства. Показатели мониторинга результата и их целевые параметры: - темп роста числа субъек-тов малого и среднего биз-неса, предпринимательства – не менее 101 %; - количество вновь зарегист-рированных предпринима-телей – не менее 5; - количество положитель-ных отзывов – не менее 50. |
|  |  | 1.2. Создание и организация деятельности школы бизнеса | 01.01.2019– 31.12.2020 | Райисполком, Районный совет депутатов, местный фонд «Центр устойчивого развития территории Еврорегиона «Озерный край», ВГУ | 332709BYN (141000 EUR) | - создана школа бизнеса; - количество обучающихся, принимающих участие в работе бизнес-школы – не менее 200; - количество проведенных тренингов (семинаров) по финансовой грамотности для учащихся – не менее 2; - количество прошедших обу-чение через дистанционную образовательную платформу– не менее 100 человек. | Результат:Повышен уро-вень компетенций и деловой активности населения.Получен практический опыт учащимися в области пред-принимательства и менедж-мента. Показатели мониторинга результата и их целевые параметры: - количество положитель-ных отзывов –не менее 8; - количество охваченных направлений предприни-мательства–не менее 4. |
|  |  | 1.3. Создание и организация деятельности офиса по сопровождению старт-апов; | 01.01.2019 – 31.12.2020 | Райисполком, Районный совет депутатов, местный фонд «Центр устойчивого развития территории Еврорегиона «Озерный край», ВГУ | 235530 BYN (100000 EUR) | - создан офис по продвиже-нию старт-апов; - реализовано не менее 5 старт-ап проектов; - развиты основные предпри-нимательские навыки, право-вые и экономические знания – не менее 50 человек; - количество предпринима-телей, обратившихся за консультацией – не менее 2 в месяц. | Результат: Созданы усло-вия для поддержки и созда-ния собственного бизнеса. Показатели мониторинга результата и их целевые параметры: - привлечено инвестиций не менее 100 тыс. евро; - темп роста числа старт-апов–не менее 110 %. |
|  |  | 1.4. Создание и организации деятельности офиса бизнес-продвижения с функцией марке-тинговой под-держки и про-движения про-дукции и услуг местных пред-приятий на региональных, республиканских и зарубежных рынках. | 01.01.2018 – 31.12.2020 | Райисполком, Районный совет депутатов, местный фонд «Центр устойчивого развития территории Еврорегиона «Озерный край», ВГУ | 282636 BYN (120000 EUR) | - создан офис бизнес-продви-жения; - создана Интернет-платфор-ма для деловых контактов, способствующая расширению возможности продвижения товаров и услуг на различные рынки; - количество бизнесов-участ-ников платформы – не менее 100 чел; - количество услуг– не менее 6. | Результат: Созданы условия дляпродвижения продукции и услуг местных предприятий на ре-гиональных, республи-канских и зарубежных рынках. Показатели мониторинга результата и их целевые параметры: - ежегодный прирост розничного товарооборота– 3 %. |
| 1. Внешнее позиционирова-ние и маркетинг. 2. Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизне-су администра-ция. 3. Межсекто-ральное сотрудничество и взаимодей-ствие на мест-ном уровне. 4. Квалифициро-ванные трудовые ресурсы, инклю-зивность. | 2. Повышение инвестиционной привлекательности района | 2.1. Создание инвестиционных площадок и распространение информации об инвестиционных предложениях в электронном бизнес-бюллете-не (на русском и английском языках) | 01.03.2019-01.08.2019 | Райисполком, бизнес, Совет по развитию предпринимательства | 7065 BYN (3000 EUR) | - создан электронный бизнес-бюллетень инвестиционных предложений района. - предложений, вошедших в каталог, не менее 20. - количество созданных до-полнительных инвестицион-ных площадок – не менее 2; - количество просмотров электронного бюллетеня – не менее 10 человек в месяц. | Результат: Созданы условия для повышения инвестиционной привле-кательности и информи-рования об инвестицион-ных предложениях. Показатели мониторинга результата и их целевые параметры: - количество привлеченных инвесторов – не менее 3. |
|  |  | 2.2. Проведение инвестиционно-го форума «Глубокое-Инвест» | 01.01.2020 – 01.08.2020 | Райисполком, Центр развития бизнеса | 18842 BYN (8000 EUR) | - осведомлены об инвести-ционных возможностях района–не менее 20потен-циальных инвесторов; - количество представителей бизнеса и экспертов, приняв-ших участие – не менее 100. | Результат: Повышена инвестиционная привлека-тельность района.Установлены межрегио-нальные и международные связи, способствующие продвижениюпродукции местных предприятий, привлечению иностранных инвестиций. Показатели мониторинга результата и их целевые параметры: - количество обращений заинтересованных в инвес-тировании– не менее 15 |
|  |  | 2.3. Создание видеоролика об инвестиционной привлекатель-ности района | 01.08.2019 – 01.11.2019 | Райисполком,бизнес, Совет по развитию предпринима-тельства | 23553 BYN (10000 EUR) | - созданвидеоролик; - размещено на сайтах – не менее 2; - количество просмотров – не менее 15 в месяц. | Результат: Повышена информированность об инвестиционных возмож-ностях и потенциалерайона. Показатели мониторинга результата и их целевые параметры: - количество потенциаль-ных инвесторов обратив-шихся за консультациями –не менее 5. |
|  |  | 2.4. Поддержка частных бизнес-инициатив для создания новых рабочих мест | 01.01.2019-31.12.2020 | Райисполком, бизнес, Совет по развитию предпринима-тельства | 23553 BYN (10000 EUR) | - количество встреч с потенциальными инвесторами– не менее 10; - создано 5 новых предприятий. | Результат: Привлечены инвестиции в экономику района. Показатели мониторинга результата и их целевые параметры: - количество привлеченных иностранных инвесторов – не менее 2; - количество созданных предприятий –не менее 3; - количество новых рабо-чих мест – не менее 60. |
| 1. Внешнее позиционирование и маркетинг. 2. Земельные ресурсы и инфраструктура. 3. Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизнесу администрация. 4. Межсекто-ральное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне. | 3. Реализация потенциала международного сотрудничества в развитии туризма | 3.1. Проведение фестивалей («Вишневый фестиваль», «Дударский рэй» с расширением масштабов и спектра международного участия | Ежегодно, не реже 1 раза в год | Райисполком, бизнес | 188424 BYN (80000 EUR) | - количество проведенных фестивалей – не менее 2; - количество участников –не менее 200; - количество иностранных делегаций – не менее 5. | Результат: Созданы условия для формирования позитивного туристичес-кого имиджа района. Обеспечено продвижение района как международ-ного центра фестивального движения, повышена его узнаваемость и привлека-тельность для иностран-ных инвесторов и турис-тов. Показатели мониторинга результата и их целевые параметры: - увеличение доли ино-странных туристов в общем потоке туристов до 15 %; - рост экспорта туристи-ческих услуг –не менее 2,5 %; - количество положитель-ных отзывов – не менее 4. |
|  |  | 3.2. Формирова-ние туристичес-кого кластера для развития малых туристи-ческих объектов в сфере экологи-ческого, собы-тийного, сельского и рекреационного туризма | 01.01.2020-31.12.2020 | Райисполком, бизнес, центр содействия предпринима-тельству и инновациям | 35230 BYN (15000 EUR) | - количество зарегистрирован-ных агроэкоусадеб – не менее 2 в год; - количество агроэкоусадеб, вошедших в кластер – не менее 5; - создан информационный портал, предоставляющий актуализированную инфор-мацию о всех видах турис-тических услуг в Глубокском районе,субъектах, их предо-ставляющих, а также возмож-ностью онлайн заказаи опла-ты соответствующих услуг. | Результат: Созданы условия для интеграции и взаимодействия частных субъектов в сфереэколо-гического, событийного, сельского и рекреацион-ного туризма. Показатели мониторинга результата и их целевые параметры: - увеличение количества туристов на 20 %; - рост товарооборота не менее 101%. |
|  |  | 3.3. Подготовка и публикация туристической карты-путеводи-теля «Глуботчина туристическая» на английском языке | 01.01.2019-01.07.2019 | Райисполком, бизнес, информационно-туристический центр | 23553BYN (10000EUR) | - подготовлен реестр объектов и дана оценка их состояния; - карта-путеводитель разработана и опубликована; - количество изданной турис-тической карты-путеводите-ля– не менее 1000 шт.; - распространено– не менее 900 шт.; - количество объектов, вошед-ших в карту туристических активов – не менее 15. | Результат: Повышена информированность о туристическихобъектах района и привлекатель-ность территории. Показатели мониторинга результата и их целевые параметры: - рост количества туристов– не менее 101%; - прирост экспорта ту-ристических услуг – не менее 1,0 %. |
|  |  | 3.4. Организация семинаров по обмену опытом в сфере туризма с представителями муниципалите-тов других стран Восточного партнерства, с которыми заключены договора о сотрудничестве. | 01.01.2019 – 01.08.2019, 01.01.2020 – 01.08.2020 | Райиспоком, бизнес, информационно-туристический центр | 35230 BYN (15000 EUR) | - количество проведенных семинаров – не менее 5; - количество участников–не менее 20 человек на каждом семинаре. | Результат:созданы усло-вия для тесногосотрудни-чества и основа для уста-новления контактов между бизнесом, поиска партне-ров для организации сов-местного бизнеса.Показатели мониторинга результата: - количество заключенных договоров о сотрудни-честве в сфере туризма –не менее 2. |

Таблица 2. План мониторинга в разрезе мероприятий

| Действия / проектные идеи | Длительность (начало/ окончание) | Ожидаемые результаты мес. 1-6 | Ожидаемые результаты мес. 6 -12 | Ожидаемые результаты мес. 12-18 | Ожидаемые результаты мес. 18-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Учреждение Центра содействия предпринимательству и инновациям | 01.01.2019 – 01.01.2020 | - изучено мнение представителей бизнеса, граждан, какие вопросы по ведению собственного дела наиболее актуальны в настоящее время; - проведено 5 встреч; - число участников – не менее 30 чел. | - подготовлена матери-альная, техническая и информационная базы для учреждения Центра продвижения и поддерж-ки предпринимательства и инноваций в районе. | - Центр продвижения и поддержки предпринима-тельства и инноваций учреж-ден; - Центр начал функциониро-вать; - количество граждан, обра-тившихся за консультацией – не менее 2 в месяц; - темп роста числа субъектов малого и среднего бизнеса, предпринимательства– не менее 101 %. Завершено: 01.01.2020. | - Центр продолжает работу; - зарегистрировалось 5 предпринимателей; - получено 50 положительных отзывов. |
| 1.2. Создание и организация деятельности школы бизнеса | 01.01.2019 – 31.12.2020 | - изучено мнение населения о потребностях для начала и ведения предпринимательства; - приняло участие в опросе не менее 50 участников опроса; - разработан план обучения. | - школа бизнеса создана; - определены тематичес-кие области проведения тренингов в разрезе отраслей; - приглашены специа-листы в различных направлениях бизнеса; - проведено –не менее 2 тренингов (семинаров) по финансовой грамот-ности для учащихся. | - обучение прошло не менее 200 человек, в том числе через дистанционную образовательную платформу -100 человек; - получено положительных отзывов – не менее 8. . | - школа бизнеса осуществляет обучение различных слоев населения; - охвачено –не менее 4 направлений предприни-мательства. Завершено: 31.12.2020 |
| 1.3. Создание и организации деятельности офиса по сопровождению старт-апов | 01.01.2019 – 31.12.2020 | - изучены правовые, информационные, медиа и консультационная поддержки предпринима-тельской инициативы, малого и среднего бизнеса. | - создан офис по сопровождению старт-апов; - развиты основные предпринимательские навыки, правовые и экономические знания – не менее 50 человек; - количество предприни-мателей, обратившихся за консультацией – не менее 2 в месяц. | - количество предпринима-телей, обратившихся за консультацией – не менее 3 в месяц; - реализовано 2 страт-ап проекта; - темп роста числа старт-апов не менее 110 % в год. | - реализовано 5 старт-ап проектов; - привлечено инвести-ций не менее 10 тыс. евро. Завершено 31.12.2020. |
| 1.4. Создание и организации деятельности офиса бизнес-продвижения с функцией маркетинговой поддержки и продвижения продукции и услуг местных предприятий на региональных, республиканских и зарубежных рынках | 01.01.2019 – 31.12.2020 | - изучен перечень услуг и товаров местных пред-приятий; - закуплены расходные материалы для офиса, не-обходимое оборудование. | - создан офис бизнес-продвижения. | - создана Интернет-плат-форма для деловых контактов, способствующая расширению возможности продвижения товаров и услуг на различные рынки; - количество бизнес-участни-ков платформы – не менее 50 человек; - предоставлено не менее 6 услуг. | - количество бизнес-участников платформы – не менее 100 человек; - увеличен товарооборот по району на 3 %. Завершено 31.12.2020 |
| 2.1. Создание инвестиционных площадок и распространение информации об инвестиционных предложениях в электронном бизнес-бюллетене (на русском и английском языках) | 01.01.2019-01.03.2020 | - проведена информация о предлагаемых инвести-ционных площадках; - проведен сбор инфор-мации об инвестиционно -привлекательных объектах и предложениях (не менее 20 объектов). | - информация систематизирована, вынесена на обсуждение, в котором участвовали 6 представителей адми-нистрации, 2 представи-теля бизнеса, СМИ; - бизнес -бюллетень соз-дан и размещен на сайте администрации района; - создана 1 инвестицион-ная площадка. | - создано 2 инвестиционных площадки; - проведено обновление информации об инвестици-онных предложениях в элект-ронном бизнес-бюллетене; - бюллетень просмотрели –не менее 10 человек в месяц. Завершено 01.03.2020 | - бизнес-бюллетень используется потен-циальными инвесторами и заинтересованными в создании собственного бизнеса; - привлечено – не менее 3 иностранных инвестора. |
| 2.2. Проведение инвестиционного форума «Глубокое-Инвест» | 31.12.2019 – 01.08.2020 |  | - подготовлен информационный материал для форума; - определен круг участ-ников; - приглашены заинте-ресованные –не менее 150 человек. | - проведен форум; - вфоруме приняло участие не менее 5 иностранных делегаций; - осведомлены об инвестиционных возможностях 20 потенци-альных инвесторов; - приняло участие в форуме участие не менее 150 заинтересованных человек; - организовано 20 встреч в рамках контактной биржи. | - подписан 1 договор о намерениях. Завершено 01.08.2020 |
| 2.3. Создание видеоролика об инвестиционной привлекательности района | 01.01.2019 – 11.12.2019 | - собрана информация об инвестиционных объектах и возможностях района. | - создан видеоролик; - видеоролик размещен на 2 сайтах и вызвал интерес; - количество просмотров – не менее 5 в месяц. Завершено: 11.12.2019 | - инвесторы ознакомлены с информацией; - количество просмотров – не менее 15 в месяц. | - не менее 5 потенци-альных инвесторов обратились за консультациями. |
| 2.4. Поддержка частных бизнес-инициатив для создания новых рабочих мест | 01.01.2019-31.12.2020 | - проведено совещание по вопросу поиска новых идей для инвестиционных предложений для поддержки частных бизнес-инициатив. | - проведено 5 встреч с потенциальными инвесторами. | - привлечено не менее 2 иностранных инвестора. | - создано 5 новых предприятий; - создано не менее 60 новых рабочих мест. Завершено 31.12.2020 |
| 3.1. Проведение фестивалей («Вишневый фестиваль», «Дударский рэй» с расширением масштабов и спектра международного участия | 01.01.2019-31.12.2020 (ежегодно, не реже 1 раза в год) | - разработаны новые идеи для проведения фестивалей; - приглашены новые иностранные делегации для участия в фестивалях. | - проведен 1 международный фестиваль; - приняли участие не менее 180 человек, в том числе не менее 3 иностранных делегаций в мероприятии. | - проведено 2 международных фестивалей; - увеличился приток иностранных туристов до 10 %; - приняло участие –не менее 200 человек; - приняло участие 5 иностранных делегаций; - получено положительных отзывов – не менее 4. | - проведено 3 междуна-родных фестиваля; - увеличился приток иностранных туристов до 15 %; - увеличился экспорт туристических услуг не менее 2,5 %. Завершено 31.12.2020 |
| 3.2. Формирование туристического кластера для развития малых туристических объектов в сфере экологического, событийного, сельского и рекреационного туризма | 01.01.2020-31.12.2020 | - создана рабочая группа из числа участников и администрации; - разработан план мероприятий по созданию кластера агроусадеб и их обязательств. | - оформлены документы по приданию юридичес-кого статуса не менее 2 агроусадеб; - проведена рекламная компания. | - разработан туристический маршрут, включающий не мене 4 агроусадьбы; - создан информационный портал, представляющий актуализированную инфор-мацию о всех видах туристи-ческих услуг и туристи-ческих объектах в районе. | - создан туристический кластер; - 5 агроусадеб вошли в туристический кластер; - увеличился приток туристов в район на 20 %; - увеличен товарооборот по району на 3 %. Завершено 31. 12.2020 |
| 3.3. Подготовка и публикация туристической карты-путеводителя «Глуботчина туристическая» на английском языке | 01.01.2019-01.07.2019 | - подготовлен реестр туристических объектов. | - разработана карта-путеводитель; - количество объектов, вошедших в карту туристических активов – не менее 15; - количество изданной туристической карты-путеводителя - не менее 1000 шт. Завершено 01.07.2019 | - распространено не менее 900 шт. карт-путиводителей; - темп роста экспорта туристических услуг – 101% | - увеличился поток туристов в целом в район на 10 %, в том числе иностранных, что способствовало увеличению экспорта услуг на 2,5 %. |
| 3.4. Организация семинаров по обмену опытом в сфере туризма с представителями муниципалитетов других стран Восточного партнерства, с которыми заключены договора о сотрудничестве | 01.01.2019 –01.08.2020 | - создана рабочая группа; - собрана информации о туристических объектах и представителях муници-палитетов других стран Восточного партнерства. | - направлено 1 предло-жение о сотрудничестве представителям муници-палитетов других стран Восточного партнерства; - выбраны наиболее интересные и актуальные предложения для обмена опытом; - проведено –не менее 2 семинаров; приняло участие в семинаре – не менее 15 человек в каждом. | - направлено 2 предложения о сотрудничестве представи-телям муниципалитетов других стран Восточного партнерства; - проведено 3 семинара; - приняло участие в семинаре –не менее 20 человек в каждом. | - проведено 5 семинаров обмену опытом с сфере туризма; - приняло участие в семинаре – не менее 20 человек в каждом; - заключено 2 договора о сотрудничестве с сфере туризма. Завершено 01.08.2020 |
| % от общего бюджета |  | 15 | 30 | 80 | 100 |