|  | УТВЕРЖДАЮ: Председатель Глубокского районного исполнительного комитета ____________________ О.В. Морхат « __ » _____________ 2019 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на услуги экспертов

Основание:

Услуги экспертов по проведению социально-экономических, правовых и демографических исследований с целью реализации проекта Международной технической помощи: «Создание Центра продвижения и поддержки предпринимательства и инноваций в Глубокском районе, Витебской области, Беларусь», регистрационный номер в Министерстве Экономики Республики Беларусь №2/18/000942 от 05.11.18 г. (далее - Проект).

Покупатель (Заказчик):  Глубокский районный исполнительный комитет

Плательщик: Глубокский районный исполнительный комитет

Адрес: 211800 Витебская обл., г. Глубокое, ул. Ленина, д.42,

Задачейисследовательской деятельностив рамках проекта является определение факторов и разработка условий для капитализации человеческого и предпринимательского потенциала целевых групп на основе анализа социально-демографического потенциала Глубокского района, комплексного изучения и оценки человеческого и предпринимательского потенциала с учетом конкретных региональных особенностей и неиспользованных резервов человеческого и социального капиталов.

В рамках первоначальных исследований будут проведены полевые исследования в форме фокус-групп и опроса. Полевые исследования в основном направлены на решение следующих вопросов:

- Кто является основными заинтересованными сторонами и конечными пользователями, которые могут извлечь выгоду из деятельности по проекту?

- Как мы можем идентифицировать различные целевые группы, их отношение и поведение в контексте целей данного проекта?

- Каковы потребности и требования каждой целевой группы в контексте целей данного проекта?

- Какие культурные, гендерные и другие особенности присущи этим целевым группам и их требованиям?

- Как мы можем стимулировать участие целевых групп в деятельности по проекту?

- Как мы можем привлечь к участию эти целевые группы (методология сбора данных)?

- Каковы конкретные требования к учебным материалам, которые планируется подготовить для курсов ШБПИ?

- Какими функциями должен обладать интернет-портал ЦПППИ?

- Какие специальные методы и подходы должны быть реализованы в повседневной работе ЦПППИ и ее структурных подразделений?

- Какие навыки имеют решающее значение для персонала ЦПППИ для удовлетворения потребностей целевых групп?

Деятельность экспертной группы

Эксперты окажут поддержку проектной команде посредством решения следующих научно-аналитических задач:

- Проведение кабинетных исследований:

  - Исследование историко-культурной базы реализации проекта:

    - Разработка историко-культурного паспорта территории.

    - Систематизация культурных предпосылок реализации проекта.

  - Исследование экономических предпосылок реализации проекта

    - Анализ структуры и динамики экономики района

    - Выявление отраслевых «локомотивов» территориального развития

    - Выявление проблемных секторов местной экономики

  - Анализ демографических предпосылок реализации проекта

    - Половозрастная структура населения района, её динамика и факторы.

    - Квалификационная структура трудоспособного населения района, её динамика и факторы

    - Детальный анализ ситуации на рынке труда

  - Статистический анализ уязвимых групп населения

  - Анализ правовой среды реализации проекта

    - Систематизация национальных правовых актов, влияющих на развитие предпринимательства в районе

    - Систематизация локальных и региональных нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность

  - Анализ образовательной среды в районе.

- Проведение полевых исследований:

  - Проведение 4-х фокус-групп с целью идентификации целевой аудитории проекта:

    - Уточнение аспектов мотивации целевой аудитории к участию в мероприятиях проекта

    - Уточнение потребностей и предпочтений целевой аудитории в вопросах образовательной деятельности

    - Уточнение потребностей и предпочтений целевой аудитории в вопросах взаимодействия с Центром Поддержки Предпринимательства и Инноваций.

  - Разработка на основании результатов целевых групп опросников (анкет) для сбора конечной информации о целевой аудитории

  - Анкетирование целевой аудитории (не менее 200 представителей целевых групп).

  - Обработка и анализ данных анкетирования.

- Подготовка отчёта по результатам исследований:

  - Концептуализация территориальной среды проведения проекта (культурный, социально-экономический, демографический, правовой и образовательный компоненты) на основании кабинетных исследований.

  - Систематизация сведений о целевой аудитории проекта на основании полевых исследований.

  - Разработка рекомендаций по практической имплементации проекта:

    - Рекомендации по организационной структуре и коммуникационным механизмам ЦППИ

      - Штатное расписание

      - Должностные инструкции

      - Режим работы

      - Специфика услуг

    - Рекомендации по структуре и содержанию интернет-портала ЦППИ

    - Рекомендации в отношении образовательной составляющей проекта

      - Рекомендации по методологии преподавания

      - Рекомендации по структуре и содержанию учебных курсов

- Консультации рабочей группы по реализации проекта на стадии подготовки к реализациив отношении разработанных рекомендаций.

Состав экспертной группы

Для успешной реализации комплекса научно-исследовательских работ и консультационной деятельности предполагается формирования рабочей группы в составе 5 человек: 4 эксперта со специализацией в области экономики и 1 эксперт в области права.

Профиль экспертов

Эксперты должны иметь следующую квалификацию и знания:

- Высшее образованиесоциально-гуманитарного профиля (не ниже IIступени);

- Навыки проведения социологических исследований;

- ПродвинутыйпользовательПЭВМ (пакетMicrosoft-office, Google Docs, Google Forms, Skype, Adobe Acrobat Reader);

- Коммуникационные и аналитические навыки;

- Креативное мышление.

Общий профессиональный опыт

- Не менее 5 лет опыта работы по специальности;

- Опыт педагогической деятельности не менее 3 лет;

- Участие в научных исследованиях социальной, экономической и (или) правовой направленности;

- Наличие научных публикаций в рецензируемых журналах и участие в международных научно-практических конференциях.

Координация, встречи и отчетность

Координация

Работа экспертов будет координироваться генеральным координатором проекта, а такжеответственнымиадминистраторами проекта от со-заявителей проекта.

Встречи

Экспертная группа будет посещать объекты реализации проекта самостоятельно или совместно с представителями административной команды проекта.

Отчетность

Экспертная группа предоставит промежуточные отчёты по выполнению задач 2-го уровня. Промежуточные отчёты должны быть предоставлены генеральному координатору и ответственному администратору.

Реализация полевых исследований в виде фокус-группдолжна быть подтверждена документально (явочные листы, фото- и видеоматериалы).

Экспертная группа представит конечные результаты выполнения настоящего Технического задания в виде Итогового аналитического отчёта на русском языке. В отчётедолжны быть раскрыты каждая из задач и достигнутые результаты, указанные в настоящем Техническом задании. Объём Итогового отчёта должен составлять не менее 10 печатных листов.

Качественную оценку Итогового отчёта осуществляет Надзорный комитет проекта.

Вознаграждение за выполнение работы

Выплата вознаграждения будет осуществляться на основании актов сдачи приёмки выполненных работ в 2 этапа:

- После предоставления промежуточных отчётов по проведению кабинетных и полевых исследований (60% вознаграждения).

- Послепредоставления Итогового отчета (40% вознаграждения).

Время выполнения задания

1 этап: май-июнь 2019 года

2 этап: июль-август 2019 года

Оценка заявок

Принцип оценки заявок «лучшее соотношение цены и качества». Надзорныйкомитет проекта будет оценивать поступающие заявки по двум критериям: опыт/квалификация и цена. Категории опыт присваивается вес 65%, категории цена– 35%. Оба критерия будут оцениваться на основе бальной системы. Оценка будет формироваться как среднее арифметическое взвешенное оценок членов надзорного комитета по принципу – Генеральный координатор – 40%, администраторы проекта – по 15%.

| Критерий оценки | Максимальное значение | Относительная доля |
| --- | --- | --- |
| 1. Цена | 10 | 35 |
| 2. Качество : |  | 65 |
| Квалификация и знания |  |  |
| Высшее экономическое или юридическое образование (не ниже IIступени); | 10 |  |
| Навыки проведения социологических исследований; | 8 |  |
| ПродвинутыйпользовательПЭВМ (пакетMicrosoft-office, Google Docs, Google Forms, Skype, Adobe Acrobat Reader); | 5 |  |
| Коммуникационные и аналитические навыки; | 10 |  |
| Креативное мышление. | 10 |  |
| Профессиональный опыт |  |  |
| Не менее 5 лет опыта работы по специальности; | 7 |  |
| Опыт педагогической деятельности не менее 3 лет; | 10 |  |
| Участие в научных исследованиях экономической и (или) социально-правовой направленности; | 7 |  |
| Наличие научных публикаций в рецензируемых журналах и участие в международных научно-практических конференциях. | 10 |  |

| Выполнение общих требований | Yes | No |
| --- | --- | --- |
| Образование и профессиональный опыт |  |  |
| Финансовые ожидания |  |  |

Процедура подачи коммерческих предложений

Коммерческие предложения следует направлять на электронный адрес: samok@tut.by  потел/факс + 375 2156 51306

В коммерческое предложение следует включить следующее:

- мотивационное письмо - (макс. 2 страницы) с подробным описанием подхода  достижения результатов, в том числе понимание планируемой работы, замечания по ТЗ (если таковые имеются);

- РЕЗЮМЕ;

- Копия диплома;

- Финансовые ожидания (указать общую стоимость работ).