УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Глубокского районного

исполнительного комитета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Л. Тарасевич

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

ПЛАН

мероприятий по реализации государственного профилактического

проекта «Глубокое – здоровый город»

на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | ИсполнителиСоисполнители | Отметка о выполнении |
|  | **Организационно-кадровая деятельность** |
| 1. | Проводить заседания координационного совета и рабочих групп  | В течение года | Координационный совет, рабочая группа |  |
| 2. | Обсудить на заседании Координационного совета итоги реализации проекта в 2021 году  | 1 квартал 2022 | Координационный совет |  |
| 3. | Проводить обучающие семинары по вопросам реализации проекта «Глубокое - здоровый город» | Не реже 2 раз в год | Координационный совет |  |
| 4. | Проведение заседаний межведомственного совета с участием заинтересованных служб и ведомств, заинтересованных в выполнении плана по реализации проекта, с целью осуществления промежуточного контроля за ходом его исполнения, а также анализа эффективности проводимых в рамках проекта мероприятий | В течение года | Координационный совет |  |
| 5. | Организация и проведение опроса среди отдельных групп населения по выявлению потребностей в области сохранения и укрепления здоровья | В течение года | УЗ «Глубокская ЦРБ»,Глубокский РЦГЭ |  |
| 6. | Проведение обучающих мероприятий с населением по повышению грамотности в вопросах здоровья | В течение года | УЗ «Глубокская ЦРБ»,Глубокский РЦГЭ |  |
| 7. | Обеспечить сотрудничество с общественными объединениями и религиозными конфессиями по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и ЗОЖ (семинары, профилактические акции, круглые столы, диспуты, издание информационной литературы). | В течение года | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, УЗ «Глубокская ЦРБ», Глубокский РЦГЭ |  |
| **Информационно-образовательная деятельность** |
| 8. | Разработка, издание и распространение информационно-образовательного материала по формированию здорового образа жизниПубликация материалов в районной газете «Веснiк Глыбоччыны» по пропаганде здорового образа жизни,Выступление на радиоточке по актуальной тематике | В течение года | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, Глубокский РЦГЭ УЗ «Глубокская ЦРБ», районная газета «Веснiк Глыбоччыны» |  |
| 9. | Провести информационно-образовательные акции среди населения города:1. «Лето здоровья»2. «Я знаю о курении все, но….» | Июнь-Август Май | Глубокский РЦГЭУЗ «Глубокская ЦРБ»Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежирайисполкома |  |
| 10. | Провести обучающий семинар по вопросам организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции для кураторов данного направленияработы в организациях и учреждениях | В течение года | Глубокский РЦГЭ,Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежирайисполкома |  |
| 11. | Организовать проведение на районном радио радиолекций по вопросам охраны здоровья и пропаганде ЗОЖ | В течение года | Редакция радиопрограммы «Глубокское местное радиовещание»,отдел идеологической работы,культуры и по делам молодежи райисполкома, УЗ «Глубокская ЦРБ»,Глубокский РЦГЭ |  |
| 12. | Проведение профилактических мероприятий по результатам медицинских осмотров учащихся ГУО «Средняя школа № 2 г. Глубокое», ГУО «Глубокская районная гимназия», ГУО «Средняя школа № 1 г. Глубокое имени П.О. Сухого» при выявлении патологии (по нозологии) (консультирование, ЛФК, оздоровительные мероприятия и др.) | постоянно | УЗ «Глубокская ЦРБ»,Отдел по образованию райисполкома |  |
| 13. | Проведение мероприятий по предупреждению нарушений остроты зрения и осанки в ГУО «Средняя школа № 2 г. Глубокое», ГУО «Глубокская районная гимназия», ГУО «Средняя школа № 1 г. Глубокое имени П.О. Сухого» (акции здоровья, использование конторок, контроль уровня освещенности в кабинетах, классах, использование светозащитных устройств при солнечном освещении и др.) | В течение года | Отдел по образованию райисполкома,руководители учреждений образования |  |
| 14. | Оформление в библиотеках района тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам морально-правового воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики неинфекционных заболеваний «Мы – за здоровый город», «Мы ценим наше здоровье», «Здоровый мир – путь к успеху» | В течение года | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома,  |  |
| 15. | Проводить тематические мероприятия по формированию культуры здорового образа жизни, приуроченные к Единым дням здоровья (далее - ЕДЗ) | По планупроведения ЕДЗ | Отделы и управлениярайисполкома, УО «Глубокский госпрофлицей», УЗ «Глубокская ЦРБ»,Глубокский РЦГЭ,руководители предприятий иорганизаций города |  |
| **Развитие физической активности и популяризация занятий физической культурой** |
| 16. | Организация и проведение велопробегов по родному краю  | июнь - сентябрь | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома,  |  |
| 17. | Организация и проведение районного турслета «Лето – 2022» | июнь | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома,  |  |
| 18. | Реализация информационно-образовательных и консультативно-диагностических проектов для молодежи и детского населения: «Мой выбор – жить с позитивом!», «Правильная осанка – залог здоровья!», «Школьное питание – здоровое и рациональное!», «В защиту жизни!», «Мы – за здоровый и безопасный отдых!», «Предотврати болезнь – выбери жизнь!», «Здоровое сердце – залог успеха!» | В течение года | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома,  |  |
| 19. | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с детьми и подростками на спортивных площадках в микрорайонах города по месту жительства | В течение года | Сектор спорта и туризма Глубокского райисполкома |  |
| 20. | Оздоровление спортсменов-учащихся Глубокской районной спортивной школы посредством проведения в каникулярный период спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. | январь, март-апрель, июнь-август, октябрь-ноябрь 2022 г. | Сектор спорта и туризма Глубокского райисполкома |  |
| 21. | Проведение «Недели открытых дверей» в учреждениях физической культуры, спорта и туризма с целью максимального привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.  | сентябрь 2022 | Сектор спорта и туризма Глубокского райисполкома |  |
| 22. | Поведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с населением: семейный фестиваль по массовому футболу «Папа, Мама, Я – футбольная семья!»; районный туристский слет; круглогодичная Спартакиада среди трудовых коллективов организаций Глубокского района.  | В течение года | Сектор спорта и туризма Глубокского райисполкома |  |
| 23. | Проведение информационно-просветительской работы по вопросам формирования здорового образа жизни | В течение года | Сектор спорта и туризма Глубокского райисполкома |  |
| 24. | Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами старшего возраста, а также с лицами с ограниченными возможностями  | В течение года | Сектор спорта и туризма Глубокского райисполкома |  |
| 25. | Провести районный спортивный праздник «Глубокская лыжня – 2022» | Январь-февраль | Сектор спорта и туризма райисполкома |  |
| 26. | Реализация проектов для учащихся: “Подвижные переменки”; “Здоровый я-здоровая семья”; “Субботний калейдоскоп”; “Твори добро и приноси радость”. | В течение года | Отдел по образованию райисполкома,руководители учреждений образования |  |
| 27. | Реализация проекта по здоровьесбережению школьников «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - OUR FUTURE!» | В течение года | УЗ «Глубокская ЦРБ»,Глубокский РЦГЭ, РОВД, Отдел по образованию райисполкома |  |
| **Работа с населением по профилактике неинфекционных заболеваний** |
| 28. | Организовать и провести праздник здоровья «Здоровый я – здоровая страна!» в рамках проведения праздника тружеников села «Дажинки- 2022» в г. Глубокое.  | Согласование даты проведения | УЗ «Глубокская ЦРБ»,Глубокский РЦГЭ,Отдел идеологической работы,культуры и по делам молодежи райисполкома, организации города |  |
| 29. | Организовать работу интерактивной площадки «Вишневая клиника» в рамках проведения международного фестиваля «Вишневый фестиваль» в г. Глубокое. | Согласование даты проведения | УЗ «Глубокская ЦРБ»,Глубокский РЦГЭ,Отдел идеологической работы,культуры и по делам молодежи райисполкома, организации города |  |
| 30. | Ежегодный профилактический осмотр населения с применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления патологии | В течение года | УЗ «Глубокская ЦРБ» |  |
| 31. | Осуществление реализации пищевых продуктов через отделы «Здорового питания», расширять ассортимент отделов | В течение года | Организации торговли |  |
| 32. | На предприятиях, осуществляющих оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов, обеспечить поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, требованиях ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | В течение года | ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат»; УПП «Глубокский мясокомбинат»; ОДО ПКФ «Аржаница» |  |
| 33. | Активизировать работу по пропаганде рационального, сбалансированного, полноценного питания, с целью обязательного включения в рацион необходимого количества морепродуктов, сыра, яиц, масла, овощей, фруктов, иодированной соли и снижения потребления алкогольных напитков | В течение года | Глубокский РЦГЭ, УЗ «Глубокская ЦРБ», руководители учреждений образования Глубокского района |  |
| 34. | Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний, обучение навыкам самоконтроля артериального давления, измерения уровня глюкозы в крови, определения индекса массы тела | В течение года | УЗ «Глубокская ЦРБ»Глубокский РЦГЭ |  |
| 35. | Обеспечить своевременное прохождение профилактических медицинских осмотров работающих. | В течение года | УЗ «Глубокская ЦРБ»,руководители учреждений, предприятий и организаций, Глубокский РЦГЭ |  |
| **Улучшение качества среды жизнедеятельности населения по гигиеническим параметрам безопасности** |
| 36. | Контроль за проведением мероприятий по оздоровлению условий учебно-воспитательного процесса в учреждениях образования | постоянно | отдел по образованию Глубокского райисполкома; Глубокский РЦГЭ; УЗ «Глубокская ЦРБ»  |  |
| 37. | Приобретение специализированного транспорта для перевозки пищевых продуктов, продовольственного сырья с особыми температурными режимами хранения. | В течение года | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, Центр по обеспечению бюджетных организаций райисполкома |  |
| 38. | Проведение капитального ремонта с элементами модернизации ГУО «Глубокская районная гимназия» | В течение года | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, Центр по обеспечению бюджетных организаций райисполкома  |  |
| 39. | Приобретение оборудования для приготовления диетических блюд (пароконвектоматов) в УО «Средняя школа « 2 г. Глубокое», УО «Средняя школа № 1 г. Глубокое». | В течение года | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, Центр по обеспечению бюджетных организаций райисполкома |  |
| 40. | Приобретение оборудования для механизации технологических процессов мытья посуды (посудомоечные машины) в УО «Средняя школа « 2 г. Глубокое», УО «Средняя школа № 1 г. Глубокое». | В течение года | Отдел по образованию Глубокского райисполкома, Центр по обеспечению бюджетных организаций райисполкома |  |
| 41. | Проведение мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах по параметрам пыли, шума, вибрации, микроклимата в ООО «Маркет Продукт», ООО «Старт ЛТД» | В течение года | ООО «Маркет Продукт»ООО «Старт ЛТД» |  |
| 42. | Проведение реконструкции санитарно-бытовых помещений ЗАО «Биотопливо», ЧПТУП «Берестодрев», ООО «Маркет Продукт» | В течение года | ЗАО «Биотопливо»ЧПТУП «Берестодрев» ООО «Маркет Продукт» |  |
| 43. | Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территорияхОзеленение придомовых и иных территорийРемонт контейнерных площадок для сбора отходов, установка и ремонт контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходовРемонт уличнодорожной сети | В течение года | РУП ЖКХ г.Глубокое |  |
| 44. | Установка (ремонт) малых архитектурных форм в зонах отдыха на водных объектахУстановка информационных знаков в зонах отдыха на водных объектахУстановка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходовОборудование (ремонт) спортивных игровых площадок, оборудование общественных туалетов в зонах отдыха на водных объектах | 2-3 квартал 2022 | РУП ЖКХ г.Глубокое |  |
| 45. | Проведение месячников, субботников, и еженедельно «чистых пятниц» по благоустройству территории города | В течение года | РУП ЖКХ г.ГлубокоеРуководители учреждений, предприятий и организаций |  |