Предварительное информирование граждан и юридических лиц

о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) по объекту «Базовая станция в г.п. Подсвилье, Глубокского района, Витебской области»

**План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 16 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 15 по 21 июня 2022 г. |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 14 по 21 июня 2022 г. |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь | с 23 июня 2022 г. по 23 августа 2022 г.  (срок проведения общественных обсуждений составит не менее 30 дней) |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | в случае обращения граждан о необходимости проведения собрания, дата проведения собрания будет сообщена дополнительно |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 24 по 26 августа 2022 г. (в случае необходимости доработки отчета) |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 29 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г. (срок проведения государственной экологической экспертизы – 1 месяц) |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы |

**Сведения о планируемой деятельности**

Проектными решениями предусмотрена установка антенной опоры в виде мачты высотой 39 м по типовому проекту с площадкой под технологическое оборудование, размещение антенно-фидерных устройств на основной и ответной стороне и прокладка подземной линии электроснабжения базовой станции.

Устанавливаемые антенны являются источником электромагнитного излучения.

Планируемая деятельность не оказывает трансграничное воздействие.

**Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности**

В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду для объекта рассматриваются следующие альтернативные варианты реализации планируемой деятельности:

– «нулевая» альтернатива: полный отказ от реализации хозяйственной деятельности;

– реализация планируемой деятельности с использованием альтернативного оборудования;

– реализация планируемой деятельности в соответствии с проектными решениями: использование оборудования радиорелейной станции с частотой оборудования 23 ГГц.

**Сведения о заказчике**

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Унитарное предприятие по оказанию услуг «А1». Юридический адрес заказчика: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2, [info@A1.by](mailto:info@A1.by).

Унитарное предприятие «А1» – провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 г., став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. входит в состав международной группы A1 Telekom Austria Group, являющейся европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров беспроводных услуг. До августа 2019 г. компания вела операционную деятельность под брендом velcom.