24 января 2024 г.        84

О подготовке и проведении празднования
80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 5 октября 2023 г. № 316 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий», в целях координации деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений по подготовке и проведения 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне Глубокский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Создать районный организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне (далее – оргкомитет) в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить план подготовки и проведения празднования 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы Советского народа в Великой Отечественной войне согласно приложению 2.

3. Управлениям, отделам, секторам Глубокского районного исполнительного комитете (далее – райисполком), учреждениям и организациям района совместно с профсоюзными, ветеранскими, молодежными и другими общественными объединениями организовать работу по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

4. Управлению по труду, занятости и социальной защите райисполкома, сельским исполнительным комитетам совместно с Глубокской районной организацией общественного объединения ветеранов, трудовыми коллективами, учреждениями образования обеспечить оказание ветеранам Великой Отечественной войны, некоторым категориям граждан, пострадавших от последствий войн, а также лиц, приравненных к ним, помощи в решении социально-бытовых вопросов.

5. Отделу архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Глубокского района до 1 июня 2024 г. и 1 апреля 2025 г. разработать и утвердить в установленном порядке концепцию праздничного оформления города и района.

6. Финансовому отделу райисполкома при формировании проектов бюджетов Глубокского района на 2024 и 2025 годы предусмотреть выделение в установленном порядке денежных средств для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности.

Первый заместитель председателя	А.Г.Абрамчик

Карнилович 2 58 69

Приложение 1

к решению

Глубокского районного

исполнительного комитета

24.01.2024 № 84

СОСТАВ

районного организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой отечественной войне

| Шубский Александр Николаевич | – | председатель райисполкома, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Тарасевич Татьяна Леонидовна | – | заместитель председателя райисполкома, заместитель председателя организационного комитета |
| Карнилович Людмила Фёдоровна | – | начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, секретарь организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Абрамчик Алексей Гордеевич | _ | первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома |
| Боровик Елена Владимировна | – | начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| Гаврилова Татьяна Вячеславовна | – | начальник отдела по образованию райисполкома |
| Голуб Инна Валерьевна | – | начальник отдела экономики райисполкома |
| Дехтяр Игорь Васильевич | – | начальник отдела внутренних дел райисполкома |
| Завадский Василий Владимирович | – | начальник Глубокского районного отдела по чрезвычайным ситуациям |
| Зевалич Татьяна Тадеушевна | – | заведующий сектором спорта и туризма райисполкома |
| Кашмило Сергей Геннадьевич | – | заместитель председателя райисполкома |
| Краснодубский Сергей Александрович | – | военный комиссар Глубокского и Шарковщинского районов |
| Лежневич Дмитрий Марьянович | – | директор унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Глубокского района |
| Матюшонок Татьяна Валерьевна | – | заведующий сектором культуры райисполкома |
| Менжинский Дмитрий Юрьевич | – | директор Глубокский зональный узел электросвязи Витебского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» |
| Панкрат Андрей Михайлович | – | главный редактор учреждения «Редакция районной газеты «Веснік Глыбоччыны» Глубокского района |
| Похом Наталия Петровна | – | начальник финансового отдела райисполкома |
| Романовская Яна Викторовна | – | первый секретарь Глубокского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| Сабынич Вячеслав Вячеславович | – | главный врач Глубокской ЦРБ |
| Симанкович Наталия Леоновна | – | начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома |
| Султанова Инна Анатольевна | – | управляющий делами райисполкома |
| Телица Вера Михайловна | – | председатель Глубокского районного Совета депутатов (с согласия) |
| Цыганкова Татьяна Олеговна | – | начальник архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома |
| Шалонько Елена Устиновна | – | заместитель председателя райисполкома |
| Шипко Виталий Николаевич | – | председатель Глубокской районной организации общественного объединения ветеранов |

Приложение 2

к решению

Глубокского районного

исполнительного комитета

24.01.2024 № 84

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий по празднованию 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета | 2024 – 2025 годы по мере необходимости, не реже одного раза в полгода | организационный комитет |
| Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение обследований социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, некоторых категорий граждан, пострадавших от последствий войны, и принятие мер по оказанию им необходимой помощи | январь – март 2024 года, январь – март 2025года, | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Глубокского района» |
| 3. | Проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны в государственных организациях здравоохранения и оказание им медицинской помощи | 2024 – 2025 годы | учреждение здравоохранения «Глубокская центральная районная больница» |
| 4. | Выполнение мероприятий по предоставлению инвалидам и участникам Великой Отечественной войны за счет средств РУП «Белтелеком» права на: пользование услугами стационарной телефонной связи на территории Республики Беларусь (местные и междугородные телефонные разговоры) осуществление международных разговоров посредством сервисных телефонных карт номиналом 16 000 тарифных единиц получение услуг телевидения ZALA РУП «Белтелеком» со скидкой 100 процентов на установочную и абонентскую плату | 1–5 июля 2024 года, 7–11 мая 2025 года 1–3 июля 2024 года, 7–9 мая 2025 года 2024 – 2025 годы | Глубокский зональный узел электросвязи Витебского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» |
| 5. | Бесплатное правовое консультирование инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших узников мест принудительного содержания, созданных немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками в 1941– 1945 годах | к 9 мая и 3 июля 2024 года к 9 мая и 3 июля 2025 года | ## нотариальная контора Глубокского района Витебской области, юридическая консультация Глубокского района Витебской коллегии адвокатов |
| 6. | Проведение благотворительных акций «Доброе сердце – ветеранам», «Ваша Победа – наша свобода», «Забота», «Милосердие», «Ветеран живет рядом», «Молодежь – ветеранам!», «Мой подарок ветерану!», «Никто не забыт, ничто не забыто» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны силами тимуровских и молодежных волонтерских отрядов | 2024 – 2025 годы | отдел по образованию райисполкома, сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – РК ОО «БРСМ»), районный комитет общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» (далее – РК ОО «БРПО»), районная организация общественного объединения «Белорусский Фонд Мира» (далее – РО ОО «Белорусский Фонд Мира») |
| 7. | Работа волонтерских отрядов по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким и престарелым гражданам, наведению порядка на местах захоронений | 2024 – 2025 годы | отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ», РК ОО «БРПО», организации района |
| 8. | Организация работы колл-центра и отделения первичного приема, информации, анализа и прогнозирования ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Глубокского района» | 2024 – 2025 годы | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Глубокского района» |
|  | Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |
| 9. | Разработка сценариев, программ концертов, определение состава участников районных торжественных заседаний | июнь 2024 год, апрель 2025 года | сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
| 10. | Награждение участников Великой Отечественной войны Почетными грамотами Глубокского районного Советов депутатов, Глубокского районного исполнительного комитета | до 3 июля 2024 года, до 9 мая 2025 года | отдел организационно-кадровой работы райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
| 11. | Проведение награждения ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, внесших значительный вклад в героико-патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти погибших, юбилейными медалями (подготовка поименных списков участников и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших военнослужащих для награждения) | 2024 – 2025 годы | отдел организационно-кадровой работы райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, военный комиссариат Глубокского и Шарковщинского районов, сельские исполнительные комитеты (далее – сельисполкомы), Глубокская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов (далее – РО БОО ветеранов) |
| 12. | Подготовка поименных списков ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельных категорий граждан, пострадавших от последствий войн, для вручения им поздравительных писем от имени Президента Республики Беларусь | май 2024 года, апрель 2025 года | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, военный комиссариат Глубокского и Шарковщинского районов, РО БОО ветеранов, сельисполкомы |
| 13. | Организация вручения поздравительных писем ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельным категориям граждан, пострадавших от последствий войн, от имени Президента Республики Беларусь | июнь 2024 года, апрель – май 2025 года | отдел организационно-кадровой работы райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, военный комиссариат Глубокского и Шарковщинского районов, РО БОО ветеранов, сельисполкомы |
| 14. | Организация вручения участникам Великой Отечественной войны памятных подарков в период празднования юбилейных дат | до 3 июля 2024 года, до 9 мая 2025 года | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, военный комиссариат Глубокского и Шарковщинского районов, РО профсоюзов, РО ОО «Белая Русь», организации района, сельисполкомы |
| 15. | Проведение в дни празднования 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне: возложения венков и цветов к памятникам, обелискам и захоронениям погибших в годы Великой Отечественной войны торжественных заседаний и праздничных концертов праздничных митингов, массовых гуляний в г. Глубокое и Глубокском районе: посещений на дому председателями Глубокского районного исполнительного комитета и Глубокского районного Совета депутатов ветеранов Великой Отечественной войны, некоторых категорий граждан, пострадавших от последствий войны праздничного салюта в г. Глубокое встреч и приемов руководителей местных исполнительных распорядительных органов с ветеранами | 2–3 июля 2024 года, 8–9 мая 2025 года 1–3 июля 2024 года, 7–9 мая 2025 года 3 июля 2024 г., 9 мая 2025 г. 1, 2 июля 2024 года, 7, 8 мая 2025 года 3 июля 2024 г. , 9 мая 2025 г. июнь – июль 2024 года, апрель – май 2025 года | сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел организационно-кадровой работы райисполкома, РК ОО «БРСМ», Глубокская районная организация общественного объединения «Белая Русь» (далее – РО ОО «Белая Русь»), РО БОО ветеранов, сельисполкомы сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел организационно-кадровой работы райисполкома сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел организационно-кадровой работы райисполкома, отдел по образованию райисполкома, РК ОО «БРСМ», РО ОО «Белая Русь», РО БОО ветеранов, сельисполкомы отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, военный комиссариат Глубокского и Шарковщинского районов, РО БОО ветеранов унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Глубокского района (далее – Глубокское РУП ЖКХ), Глубокский районный отдел по чрезвычайным ситуациям райисполком и Глубокский районный Совет депутатов |
| 16. | Праздничное оформление г. Глубокое и Глубокского района к 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне (флаги расцвечивания, тематические баннеры, перекидные лозунги (растяжки), композиционное оформление центральных городских клумб, тематические посадки на склонах, тематическое панно) | до 23 июня 2024 г., до 30 апреля 2025 г. | Глубокское РУП ЖКХ, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сельисполкомы |
| 17. | Выступления в средствах массовой информации ветеранов Великой Отечественной войны, приуроченные к празднованию 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | май – июль 2024 года, апрель – май 2025 года | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сектор культуры райисполкома, учреждение «Редакция газеты «Веснік Глыбоччыны» |
| 18. | Подготовка смет расходов по проведению юбилейных мероприятий | апрель 2024 года, март 2025 года | группа бухгалтерского учета и отчетности райисполкома |
| 19. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан во время проведения праздничных мероприятий | июль 2024 года, май 2025 года | отдел внутренних дел райисполкома |
|  | Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войн |  |  |
| 20. | Ремонт и благоустройство мемориалов и памятников воинской славы, надмогильных сооружений на воинских захоронениях, закрепление за ними РО ОО «БРСМ»; проведение трудовых акций, субботников с направлением полученных средств на ремонт и благоустройство воинских захоронений Великой Отечественной войны; изготовление надмогильных плит и нанесение на них установленных имен воинов, погибших при защите Отечества; открытие новых памятных мест, создание мемориальных зон | 2024 – 2025 годы | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, сельисполкомы, Глубокское РУП ЖКХ, РО ОО «БРСМ», РО ОО «БРПО», РО ОО «Белорусский Фонд Мира», организации района |
| 21. | Проведение архивно-исследовательских работ по установлению имен, судеб и мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и увековечение памяти о них | 2024 – 2025 годы | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, военный комиссариат Глубокского и Шарковщинского районов, ГУК «Глубокский историко-этнографический музей», РО ОО «БРСМ» |
| 22. | Проведение Вахты памяти для активизации поисково-исследовательской работы по установлению имен, судеб и мест захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны, открытие новых памятных мест, создание мемориальных зон | 2024 – 2025 годы | отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сектор культуры райисполкома, РО ОО «БРСМ» |
| 23. | Проведение поисково-исследовательских работ по увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества | 2024 – 2025 годы | отдел по образованию райисполкома, сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, РО ОО «БРСМ» |
| 24. | Обновление тематики экскурсионно-туристических маршрутов по историческим местам, связанным с Великой Отечественной войной | 2024 – 2025 годы | сектор спорта и туризма райисполкома, сектор культуры райисполкома |
| 25. | Реализация программы «Память» | 2024 – 2025 годы | РО ОО «Белорусский Фонд мира» |
| 26. | Проведение республиканской акции «История Победы в моей семье» | 2024 – 2025 годы | отдел по образованию райисполкома, РК ОО «БРСМ», РК ОО «БРПО», РО БОО ветеранов |
|  | Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия |  |  |
| 27. | Организация в средствах массовой информации освещения мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне; организация показов художественных, хронико-документальных, кино- и видеофильмов о Великой Отечественной войне; размещения на интернет-сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет патриотических проектов - воспоминаний и рассказов ветеранов о Великой Отечественной войне с аудио-, фото- и видеоматериалами, выпуск тематических патриотических полос | 2024 – 2025 годы | сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, учреждение «Редакция газеты «Веснік Глыбоччыны», РК ОО «БРСМ» |
| 28. | Участие в областных патриотических акциях, посвященных 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2024 – 2025 годы | отдел по образованию райисполкома, сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, РО ОО «БРСМ» |
| 29. | Выпуск сувенирной продукции, посвященной 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2024 – 2025 годы | отдел экономики райисполкома, ГУ «ТЦСОН Глубокского района», отдел по образованию райисполкома, сектор культуры райисполкома |
| 30. | Участие в областной научно-практической конференция «Квант», посвященная 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков | февраль 2024 года | отдел по образованию райисполкома |
| 31. | Организация участия в республиканских, областных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне: торжественной акции «Под счастливой звездой» шествия поколений «Беларусь помнит» участие в республиканской героико-патриотической акции «Великой Победе – 80!» митингов-реквиемов «Вспомним героев священной войны» участие в республиканской патриотической акции «Вальс Победы» участие в республиканской акции «Всебелорусская молитва «3а мир» участие в республиканском патриотическом проекте «Цветы Великой Победы» участие в республиканском фестивале народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» благотворительных концертов «Благодарная молодежь – ветеранам» циклов концертных программ патриотической направленности участие в республиканском конкурсе музеев боевой славы «Их подвиг мы в сердце храним» участие в областных патриотических акциях учащейся молодежи: областной гражданско-патриотической акции «Марафон памяти» конкурсе рисунков «Помнить сердце велит» конкурсе социальных проектов «Кто, если не мы!» проекте «Шаг в историю» конкурсе «Цветы для мира» молодежном марафоне «80» патриотическом проекте «Мой фильм о войне» патриотическом проекте «Их именами названы студенческие отряды» республиканском интернет-конкурсе патриотических фотографий республиканской спартакиаде среди 2024-2025 молодежи по летнему многоборью «Защитник Отечества» и военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», «Бастионы мужества» туристическом слете молодежи акции «Неделя – мира» реализация проекта «Сохраним историю» | 8 мая 2024 г., 8 мая 2025 г. 9 мая 2024 г., 3 июля 2025 г. 2024 – 2025 годы 3 июля 2024 г., 9 мая 2025 г. 9 мая 2024 г. 9 мая 2025 г. июль 2024 года май 2025 года 2024 – 2025 годы 2024 – 2025 годы 3 июля 2024 г. 9 мая 2025 г. 2024 – 2025 годы 2024 – 2025 годы 2024 – 2025 годы 2024 – 2025 годы июнь – июль 2024 года 2024 – 2025 годы 2024 – 2025 годы 2024 – 2025 годы 2024 – 2025 годы июнь – июль 2024 года 2024 – 2025 годы 2024 – 2025 годы | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сектор культуры райисполкома, районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин», военный комиссариат Глубокского и Шарковщинского районов, сектор культуры райисполкома, РО БОО ветеранов отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, сектор культуры райисполкома, РО БОО ветеранов отдел по образованию райисполкома, РО ОО «БРСМ», РО БОО ветеранов сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, РО ОО «БРСМ», РО БОО ветеранов РО РОО «Белая Русь», сектор культуры райисполкома, государственное учреждение дополнительного образования «Центр детей и молодежи Глубокского района» отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, духовенство района отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, сектор культуры райисполкома, РО ОО «БРСМ» сектор культуры райисполкома, РО БОО ветеранов сектор культуры райисполкома, отдел по образованию райисполкома, РО ОО «БРСМ» сектор культуры райисполкома сектор культуры райисполкома, отдел по образованию райисполкома отдел по образованию райисполкома отдел по образованию райисполкома совместно с Витебской областной организацией РОО «Патриоты Беларуси» отдел по образованию райисполкома, ОО «Белорусский Фонд мира» отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры райисполкома, РК ОО «БРСМ», РО профсоюзов РК ОО «БРСМ», отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома РК ОО «БРСМ», отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома РК ОО «БРСМ», отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, РО ОО «БРСМ», сектор спорта и туризма райисполкома, военный комиссариат отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, РК ОО «БРСМ» ОО «Белорусский Фонд мира» РО профсоюзов, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, сектор культуры райисполкома |
| 32. | Организация и проведения районных праздников: «День Победы!» районный праздник «Квітней, Глыбоччына!» | 9 мая 2024 г., 9 мая 2025 г. 3 июля 2024 г., 3 июля 2025 г. | управления, отделы, сектора райисполкома управления, отделы, сектора райисполкома |
| 33. | Проведение районных творческих конкурсов, выставок, лекций, круглых столов, диалоговых площадок, посвящённых 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в великой Отечественной войне, в рамках брендовых мероприятий | май – июнь 2024 года, май – июнь 2025 года | сектор культуры райисполкома, отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы и по делам райисполкома, общественные организации и объединения |
| 34. | Историко-патриотический форум «Памятное лето 44-го», посвященный 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2024 год | сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, РО ОО «БРСМ», РО ОО «БРПО» |
| 35. | Демонстрация художественных и хронико-документальных фильмов на тему Великой Отечественной войны | 2024 – 2025 годы | сектор культуры райисполкома |
| 36. | Проведение автомотовелопробегов | май – июль 2024 года, май – июль 2025 года. | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома совместно с Витебской областной организацией РОО «Патриоты Беларуси», РО ОО «БРСМ» |
| Международные мероприятия |  |  |  |
| 37. | Участие в Международном военно- патриотическом лагере «Курган Дружбы» | июль 2024 года, июль 2025 года | отдел по образованию райисполкома, отдел культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, РО ОО «БРСМ» |