**Предварительное информирование**

**юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности**

План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду

(далее – ОВОС) по объекту:

«Возведение площадки по сбору и переработке строительных отходов по адресу: Витебская обл., Глубокский р-н, Подсвильский с/с, гп Подсвилье, ул. Советская, 83»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Дата |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 01.10.2024 г. по 21.10.2024 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 09.11.2024 г. по 19.11.2024 г |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* | - |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | - |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 05.10.2024 г. по 08.11.2024 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | - |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон\* | 20.11.2024 г. по 19.12.2024 г.  - |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | - |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 15.12.2024 г. по 19.12.2024 г.  (при необходимости проведения) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 20.12.2024 г по 25.12.2024 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 26.12.2024 г. по 31.01.2025 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 01.02.2025 г. по 12.02.2024 г. |

\* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

**Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации**

**Заказчик планируемой деятельности**: Общество с ограниченной ответственностью «ПесКом» (ООО «ПесКом»). УНП: 491382403; электронная почта: peskom.ooo@mail.ru; телефон: +37529 696 21 66; +37529 250 00 74.

Место государственной регистрации: Республика Беларусь, 246010, Гомельская область, г. Гомель, ул. Пригородная, д. 31, пом. 7.

Реализация планируемой деятельности предполагается по адресу: Витебская обл., Глубокский р-н, Подсвильский сельсовет, г.п. Подсвилье, ул. Советская, 83 на земельном участке с кадастровым номером 221585090610000054.

**Описание планируемой деятельности:**

Проектируемый объект состоит из следующих элементов:

1. Площадка хранения и сортировки поступающего сырья (строительные отходы).

2. Рабочая площадка. Предназначена для дробления отходов. Условно разделена на две рабочие зоны (в зависимости от используемого оборудования).

Принят следующий режим работы проектируемого производства: количество рабочих дней в году: 365; количество смен в сутки: 1; продолжительность смены: 12 часов.

Для оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду принято следующее оборудование: мобильная щековая дробильная установка (дробилка) на гусеничном ходу Sandvik QJ241; дробильный ковш MB BF 70.2S4; мобильная барабанная дробилка Komptech axtor 8012.

Мощность проектируемого производства:

225 т/час (мобильная щековая дробильная установка Sandvik QJ241).

30 м3/ч (54 т/ч) (дробильный ковш MB BF 70.2S4).

400 м3/ смену (мобильная барабанная дробилка Komptech axtor 8012).

ООО «ПесКом» в дальнейшем планирует осуществить регистрацию в реестре по использованию отходов с целью использования строительных отходов сторонних организаций.

Альтернативным вариантом планируемой деятельности может считаться отказ от реализации проектных решений («нулевая» альтернатива), что не целесообразно, так как вовлечение отходов в хозяйственный оборот является приоритетным направлением в области обращения с отходами.