**Предварительное информирование юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности**

План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) по объекту:

«Возведение очистных сооружений по адресу: г. Глубокое,

 ул. Московская, д. 81»

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | 25 октября 2024 г. – 01 ноября 2024 г.  |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | 16 ноября 2024 г. – 21 ноября 2024 г. (в течение месяца после утверждения программы ОВОС) |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности [\*](#a6) | Не требуется\* |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам[\*](#a6) | Не требуется\* |
| Подготовка отчета об ОВОС  | Октябрь 2024 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам[\*](#a6) | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории:Республики Беларусьзатрагиваемых сторон[\*](#a6) | 22 ноября 2024 г.– 22 декабря 2024 г. (не менее 30 календарных дней) \*\*Не требуется\* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон[\*](#a6) | Не требуется\* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | Декабрь 2024 г.\*\* (не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | декабрь 2024 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | Декабрь 2024 г – январь 2025г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | Январь 2025 г. (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

\*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие

\*\*указанные даты могут корректироваться

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** Унитарное производственное предприятие «Глубокский мясокомбинат»

**Юридический адрес:** Республика Беларусь, 211800, Витебская область, город Глубокое, улица Московская 8l

**Контактный телефон:** 8 (02156) 3 74 08

**E-mail**: glubmkby@mail.ru

Заказчиком планируемой деятельности является УПП «Глубокский мясокомбинат».

Участок проектирования расположена по ул. Московская, 81, в южной части г. Глубокое. Участок застроен и спланирован. На участке расположены производственные здания и сооружения, подземные и наземные инженерные коммуникации, имеется сеть проездов с асфальтобетонным покрытием. Территория предприятия ограждена.

Рельеф территории представлен двумя площадками: основные очистные сооружения расположены и вспомогательные сооружения расположены на спокойном рельефе.

Проектом предусмотрена реконструкция корпуса очистных сооружений с устройством к нему подъезда и площадки для технологических контейнеров с бетонным покрытием. Выполнено размещение аэрационной емкости, воздуходувной станции, мембранных емкостей с устройством к ним проезда с бетонным покрытием и устройство щебеночного проезда для обслуживания площадки ТБО.

Подъезд к проектируемым сооружениям предусмотрен по существующим проездам и площадкам. Подъезды и площадки предусматривается выполнить с дорожным покрытием. Ширина подъездных путей 3.5 м. В конце тупиковых проездов размещаются площадки 12.0 х 12.0 м для разворота специального и технологического транспорта, обслуживающего сооружения.

Покрытия всех проектируемых проездов выполняются из дорожной одежды капитального типа, покрытия существующих проездов ремонтируются или заменяются в зависимости от состояния.

Покрытия существующих пешеходных дорожек при необходимости ремонтируются или заменяются, новые дорожки для подхода к зданиям и сооружениям интегрируются в сложившуюся сеть пешеходных связей.

Проектом предусматривается проведение работ по восстановлению территории площадки строительства.

Растительный грунт складируется в отведенном месте и после завершения производства работ распределяется по спланированной территории рекультивации.

Также в мероприятия по восстановлению нарушенных земель включают следующие мероприятия:

удаление всех временных сооружений;

уборка строительного мусора;

посев травосмеси на газонах с подсыпкой растительной земли.

Рассмотрено три варианта реализации планируемой деятельности.

1. Вариант размещения проектируемого объекта на рассматриваемой площадке.

Проектными решениями предусмотрен вариант размещения очистных на свободном от застройки на участке.

2. «Нулевой вариант» – отказ от строительства объекта.

Отказ от строительства объекта.

3. Строительство на альтернативном земельном участке.

Строительства объекта на альтернативной площадке. Размещению площадки сопутствует дополнительное удаление объектов растительного мира, неудобные подъездные пути, близкое расположение инженерных сетей.

*Выбор варианта размещения*

Для реализации проекта выбран Вариант 1, так как:

– участок свободен от застройки;

– минимизируется необходимость удаления объектов растительного мира;

– минимизируется срезка плодородного слоя почвы.

С учетом анализа вариантов, вариант 1 – реализация заявленных намерений на существующих производственных площадях, является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. Реализация проектных решений позволит минимизировать воздействие на компоненты природной среды.